## COVER
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD DAN APBN T.A 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
DATA SAMPAI DENGAN 30 Mei 2024

## 1.APBD
REALISASI FISIK KEUANGAN APBD DAN APBN TA 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
DATA SAMPAI DENGAN 30 Mei 2024
No. | Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Target (Rp) | Persentase (%) | Realisasi
[5 empty] | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1. | APBD | 75847213640 | 25022086781 | 32.9901 | 17378630548 | 22.9127 | 31.4448

## 2.BELANJA APBD
REALISASI FISIK KEUANGAN APBD TA 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
DATA SAMPAI DENGAN 30 Mei 2024
No | Uraian | Pagu (Rp) | Persentase (%) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran (Rp)
|  |  |  | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1. | BELANJA PEGAWAI | 24334148429 | 32.0831 | 10395948559 | 42.7216 |  | 13938199870
2. | BELANJA BARANG DAN JASA , BELANJA MODAL | 51513065211 | 67.9169 | 6982681989 | 13.5552 |  | 44530383222
| TOTAL | 75847213640 |  | 17378630548 | 22.9127 | 31.4448 | 58468583092

## 3.Rekap APBD
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD TA 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
DATA SAMPAI DENGAN 30 Mei 2024
No | Bidang/UPT | Pagu (Rp) | Persentase (%) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran
|  |  |  | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1 | Sekretariat | 32294739673 | 42.5787 | 13118125877 | 40.62 | 40.9357 | 19176613796
2 | Bidang Perikanan Budidaya | 2722483000 | 3.5894 | 51860300 | 1.9049 | 6.4989 | 2670622700
3 | Bidang Perikanan Tangkap | 12637212713 | 16.6614 | 1263334150 | 9.9969 | 19.2352 | 11373878563
4 | Bidang Kelautan dan Pengawasan | 1664999565 | 2.1952 | 58422700 | 3.5089 | 33.6937 | 1606576865
5 | Bidang P2HKP | 347235000 | 0.45781 | 0 | 0 | 5.0926 | 347235000
6 | UPT. Budidaya Perikanan | 6306043001 | 8.3141 | 1163164863 | 18.4452 | 36.9755 | 5142878138
7 | UPT. Pelabuhan Perikanan | 16401709804 | 21.6247 | 696812377 | 4.2484 | 23.4717 | 15704897427
8 | UPT. PMHP | 592546998 | 0.78124 | 146629036 | 24.7456 | 34.6567 | 445917962
9 | UPT. PSDKP Wilayah 1 | 775098614 | 1.0219 | 165928417 | 21.4074 | 27.3863 | 609170197
10 | UPT. PSDKP Wilayah 2 | 1061304620 | 1.3993 | 373443862 | 35.1872 | 36.1904 | 687860758
11 | UPT. PSDKP Wilayah 3 | 1043840652 | 1.3762 | 340908966 | 32.6591 | 37.5178 | 702931686
| Total | 75847213640 | 100 | 17378630548 | 22.9127 | 31.4448 | 58468583092

## 9.RFK DKP 30-05-2024
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2024
DATA SAMPAI DENGAN 30 Mei 2024
PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
KODE | URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU APBD (Rp) | Bobot (%) | Progres Keuangan |  |  |  | Progres Fisik |  |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[6 empty] | Target |  | Realisasi SP2D |  | Target | Tertimbang | Realisasi | Tertimbang
[6 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5*100 | 9 | 10=9/5*100 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| SEKRETARIAT |  |  | 32294739673 | 42.5787 | 12594252072 | 38.9978 | 13118125877 | 40.62 | 38.9978 | 16.6048 | 40.9357 | 17.4299 | 19176613796
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 143 Orang | 24334148429 | 32.0831 | 9828700113 | 40.3906 | 10395948559 | 42.7216 | 40.3906 | 12.9586 | 42.72 | 13.7059 | 13938199870 |  | 42.7216
| Administrasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |  | 0
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 7 Laporan | 352235598 | 0.4644 | 226732348 | 64.3695 | 213444000 | 60.5969 | 64.3695 | 0.29893 | 46.22 | 0.21465 | 138791598 |  |  | 2.9132
| Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  | 0 | [10 empty] | #REF!
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 62 Paket | 196361318 | 0.25889 | 196361318 | 100 | 184133200 | 93.7726 | 100 | 0.25889 | 93.77 | 0.24276 | 12228118 |  |  | #REF!
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah makan dan minum yang disediakan | 10.428 Paket | 235002000 | 0.30984 | 66502000 | 28.2985 | 64228000 | 27.3308 | 28.2985 | 0.087679 | 27.33 | 0.084678 | 170774000
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Jenis Laporan yang dicetak dan digandakan | 15 Paket | 103300783 | 0.1362 | 37993748 | 36.7797 | 5622403 | 5.4427 | 36.7797 | 0.050092 | 5.44 | 0.0074091 | 97678380
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 738408000 | 0.97355 | 354200000 | 47.9681 | 345051355 | 46.7291 | 47.9681 | 0.46699 | 46.73 | 0.45494 | 393356645 |  |  |  |  | 195059908 |  | 26.4163
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |  | 0
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 15 Unit | 199839915 | 0.26348 | 199839915 | 100 |  | 0 | 100 | 0.26348 | 86.92 | 0.22901 | 199839915
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 1769992995 | 2.3336 | 539798164 | 30.4972 | 696117647 | 39.3288 | 30.4972 | 0.71169 | 38.94 | 0.90872 | 1073875348
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 41 Laporan | 1377556156 | 1.8162 | 307631884 | 22.3317 | 390621396 | 28.3561 | 22.3317 | 0.40559 | 28.36 | 0.51508 | 986934760 |  | 28.3561
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 27 Unit | 200000000 | 0.26369 | 77459238 | 38.7296 | 97008530 | 48.5043 | 38.7296 | 0.10213 | 29.52 | 0.077841 | 102991470
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 278 Unit | 133000000 | 0.17535 | 45560000 | 34.2556 | 22600000 | 16.9925 | 34.2556 | 0.060068 | 16.99 | 0.029792 | 110400000 |  |  | 97279000
| Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 2654894479 | 3.5003 | 713473344 | 26.8739 | 703350787 | 26.4926 | 26.8739 | 0.94067 | 27.4 | 0.95909 | 1951543692 |  |  |  | 45
| BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN |  |  | 1664999565 | 2.1952 | 480783789 | 28.8759 | 58422700 | 3.5089 | 28.5489 | 0.62671 | 33.6937 | 0.73964 | 1606576865
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha) |  |  |  | 0
| Pengelolaan Ruang Laut Sampai dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi |  |  |  |  | 0
| Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola | 144633,74 Ha | 699999933 | 0.92291 | 345762789 | 49.3947 | 20298000 | 2.8997 | 49.3947 | 0.45587 | 40 | 0.36916 | 679701933
| Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi | 2 Hektar | 249999877 | 0.32961 | 81371000 | 32.5484 | 19689700 | 7.8759 | 32.5484 | 0.10728 | 83 | 0.27358 | 230310177
| Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Izin yang Diterbitkan |  |  |  | 0
| Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut yang Menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan | 9 Rekomedasi | 74999820 | 0.098883 | 23580000 | 31.4401 | 12315000 | 16.42 | 31.4401 | 0.031089 | 56 | 0.055374 | 62684820
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |  |  |  | 0
| Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan | 20 Dokumen |  |  | 0
| Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan di Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 30 Dokumen | 50000000 | 0.065922 | 11355000 | 22.71 | 6120000 | 12.24 | 22.71 | 0.014971 | 15 | 0.0098883 | 43880000
| Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | 20 Dokumen | 60000000 | 0.079106 | 13270000 | 22.1167 |  | 0 | 22.1167 | 0.017496 | 40 | 0.031643 | 60000000
| Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |  | 29999935 | 0.039553 | 5445000 | 18.15 |  | 0 | 18.15 | 0.0071789 | 35 | 0.013844 | 29999935
| Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) |  |  | 500000000 | 0.65922 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 0.11866 | 500000000
| BIDANG PERIKANAN TANGKAP |  |  | 12637212713 | 16.6614 | 3721977818 | 29.4525 | 1263334150 | 9.9969 | 29.4525 | 4.9072 | 19.2352 | 3.2049 | 11373878563
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton) |  |  |  | 0
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan |  |  |  | 0
| Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Dokumen | 85918294 | 0.11328 | 50006000 | 58.2018 | 39915000 | 46.4569 | 58.2018 | 0.06593 | 82 | 0.092888 | 46003294
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1545 Unit | 8180751750 | 10.7858 | 2429800500 | 29.7014 | 37952900 | 0.46393 | 29.7014 | 3.2035 | 10 | 1.0786 | 8142798850
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Provinsi |  |  |  |  | 0
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 40 Unit | 4274551600 | 5.6357 | 1207547750 | 28.2497 | 1176836500 | 27.5312 | 28.2497 | 1.5921 | 35 | 1.9725 | 3097715100
| Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah perizinan berusaha perikanan tangkap yang diterbitkan untuk kapal perikanan |  |  |  | 0
| Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Rekomendasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Diterbitkan | 170 Rekomendasi | 95991069 | 0.12656 | 34623568 | 36.0696 | 8629750 | 8.9902 | 36.0696 | 0.045649 | 48.1 | 0.060875 | 87361319
| BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA |  |  | 2722483000 | 3.5894 | 73410000 | 2.6964 | 51860300 | 1.9049 | 0.77742 | 0.027905 | 6.4989 | 0.23327 | 2670622700
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(ton) | 131379.52 |  |  | 0
| Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing | Jumlah perizinan berusaha perikanan budidaya di Laut sampai Dengan 12 Mil yang | 10 Izin |  |  | 0
| Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan | 10 Rekomendasi | 99490000 | 0.13117 | 32410000 | 32.5761 | 20652000 | 20.7579 | 32.5761 | 0.042731 | 22 | 0.028858 | 78838000
| Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah | 80 Rekomendasi |  |  | 0
| Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 80 Rekomendasi | 56795000 | 0.074881 | 19835000 | 34.9238 | 11520300 | 20.284 | 34.9238 | 0.026151 | 26.65 | 0.019956 | 45274700
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut |  | 3 Kawasan |  |  | 0
| Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah Bantuan Sarana untuk Kelompok Pembudidaya Ikan | 17 Unit | 2364330000 | 3.1172 | 20845000 | 0.88165 | 19368000 | 0.81917 | 0.88165 | 0.027483 | 6 | 0.18703 | 2344962000
| Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan yang Teruji Sehat | 1 Dokumen | 101663000 | 0.13404 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 101663000
| Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pembudidaya | 90 Orang | 100205000 | 0.13211 | 320000 | 0.31935 | 320000 | 0.31935 | 0.31935 | 0.0004219 | 35 | 0.04624 | 99885000
| BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUATAN PERIKANAN (P2HKP) |  |  | 347235000 | 0.45781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0926 | 0.023314 | 347235000
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN |  |  |  |  | 0
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar |  |  |  |  | 0
| Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 3 unit | 79978000 | 0.10545 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.11 | 0.023314 | 79978000
| Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi |  |  |  |  | 0
| Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | 1 Dokumen | 267257000 | 0.35236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267257000
| UPT PSDKP WILAYAH I |  |  | 775098614 | 1.0219 | 207406134 | 26.7587 | 165928417 | 21.4074 | 26.7587 | 0.27345 | 27.3863 | 0.27987 | 609170197
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |  |  |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 73033954 | 0.096291 | 19133194 | 26.1977 | 4114000 | 5.633 | 26.1977 | 0.025226 | 7.3 | 0.0070292 | 68919954
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 10032000 | 0.013227 | 3588000 | 35.7656 | 3588000 | 35.7656 | 35.7656 | 0.0047306 | 47.69 | 0.0063078 | 6444000
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket | 2770000 | 0.0036521 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2770000
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 59720000 | 0.078737 | 53440000 | 89.4843 | 52009377 | 87.0887 | 89.4843 | 0.070457 | 90.266 | 0.071073 | 7710623
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 207514560 | 0.2736 | 50973780 | 24.564 | 67965040 | 32.7519 | 24.564 | 0.067206 | 32.75 | 0.089603 | 139549520
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 15332300 | 0.020215 | 6700000 | 43.6986 | 4207000 | 27.4388 | 43.6986 | 0.0088335 | 43.7 | 0.0088338 | 11125300
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 18 Unit | 9940000 | 0.013105 | 4960000 | 49.8994 | 4160000 | 41.8511 | 49.8994 | 0.0065395 | 49.9 | 0.0065395 | 5780000
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |  |  |  | 0
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil |  |  |  |  | 0
| Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | 60 Dokumen | 379995800 | 0.501 | 68611160 | 18.0558 | 29885000 | 7.8646 | 18.0558 | 0.09046 | 18.06 | 0.090481 | 350110800
| Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | 9 Dokumen | 16760000 | 0.022097 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16760000
| UPT. WILAYAH II |  |  | 1061304620 | 1.3993 | 346190922 | 32.6194 | 373443862 | 35.1872 | 32.6194 | 0.45643 | 36.1904 | 0.5064 | 687860758
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |  |  |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 56093902 | 0.073956 | 28199902 | 50.2727 | 21750102 | 38.7745 | 50.2727 | 0.03718 | 38.77 | 0.028673 | 34343800
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 288 Paket | 6624000 | 0.0087333 | 1104000 | 16.6667 | 2208000 | 33.3333 | 16.6667 | 0.0014556 | 33.33 | 0.0029108 | 4416000
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 4087046 | 0.0053885 | 3872000 | 94.7384 |  | 0 | 94.7384 | 0.005105 | 0 | 0 | 4087046
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 26394000 | 0.034799 | 25989000 | 98.4656 | 13745000 | 52.0762 | 98.4656 | 0.034265 | 52.08 | 0.018123 | 12649000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 4 Laporan | 195920480 | 0.25831 | 50238020 | 25.642 | 64747760 | 33.048 | 25.642 | 0.066236 | 33.9 | 0.087567 | 131172720
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 17894192 | 0.023592 | 3984000 | 22.2642 | 2656000 | 14.8428 | 22.2642 | 0.0052527 | 14.84 | 0.0035011 | 15238192
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 13 Unit | 15000000 | 0.019777 | 2640000 | 17.6 | 2640000 | 17.6 | 17.6 | 0.0034807 | 17.6 | 0.0034807 | 12360000
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |  |  |  | 0
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil |  |  |  |  | 0
| Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | 5 Dokumen | 706305000 | 0.93122 | 218802000 | 30.9784 | 265697000 | 37.6179 | 30.9784 | 0.28848 | 37.39 | 0.34818 | 440608000
| Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | 4 Dokumen | 32986000 | 0.04349 | 11362000 | 34.4449 |  | 0 | 34.4449 | 0.01498 | 32.1 | 0.01396 | 32986000
| UPT. WILAYAH III |  |  | 1043840652 | 1.3762 | 400082033 | 38.3279 | 340908966 | 32.6591 | 38.3279 | 0.52748 | 37.5178 | 0.51634 | 702931686
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |  |  |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 16705465 | 0.022025 | 8895146 | 53.2469 | 5752020 | 34.432 | 53.2469 | 0.011728 | 34.43 | 0.0075833 | 10953445
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 4 Paket | 6180000 | 0.008148 | 2060000 | 33.3333 |  | 0 | 33.3333 | 0.002716 | 44.3 | 0.0036095 | 6180000
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 1622759 | 0.0021395 | 872759 | 53.7824 |  | 0 | 53.7824 | 0.0011507 | 0 | 0 | 1622759
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 8 Laporan | 32950000 | 0.043443 | 16475000 | 50 | 17526250 | 53.1904 | 50 | 0.021721 | 53.19 | 0.023107 | 15423750
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  |  |  |  | 0
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 7 Unit | 38249120 | 0.050429 | 38249120 | 100 | 15290000 | 39.9748 | 100 | 0.050429 | 47.3 | 0.023853 | 22959120
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 7 Laporan | 230486708 | 0.30388 | 58946708 | 25.5749 | 76651696 | 33.2564 | 25.5749 | 0.077718 | 33.08 | 0.10052 | 153835012
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 21310600 | 0.028097 | 7130300 | 33.4589 | 1770000 | 8.3057 | 33.4589 | 0.0094009 | 33.5 | 0.0094124 | 19540600
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 4 Unit | 3940000 | 0.0051947 | 2720000 | 69.0355 |  | 0 | 69.0355 | 0.0035862 | 0 | 0 | 3940000
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN |  |  |  |  | 0
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil |  |  |  |  | 0
| Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil | 75 Dokumen | 653786000 | 0.86198 | 253218000 | 38.731 | 222079000 | 33.9681 | 38.731 | 0.33385 | 38.7 | 0.33359 | 431707000
| Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil | 30 Dokumen | 38610000 | 0.050905 | 11515000 | 29.8239 | 1840000 | 4.7656 | 29.8239 | 0.015182 | 28.8 | 0.014661 | 36770000
| UPT. BUDIDAYA PERIKANAN |  |  | 6306043001 | 8.3141 | 1583494820 | 25.1108 | 1163164863 | 18.4452 | 7.3658 | 0.6124 | 36.9755 | 3.0742 | 5142878138
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |  |  |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 8 Paket | 45627800 | 0.060158 | 45627800 | 100 | 43623672 | 95.6077 | 100 | 0.060158 | 100 | 0.060158 | 2004128
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 3 Paket | 12000000 | 0.015821 | 6654000 | 55.45 | 3214000 | 26.7833 | 55.45 | 0.0087729 | 27.04 | 0.0042781 | 8786000
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 9000000 | 0.011866 | 3000000 | 33.3333 | 2998000 | 33.3111 | 33.3333 | 0.0039553 | 40 | 0.0047464 | 6002000
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 152000000 | 0.2004 | 96133750 | 63.2459 | 64779250 | 42.6179 | 63.2459 | 0.12675 | 50 | 0.1002 | 87220750
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 25 Laporan | 982308480 | 1.2951 | 245577120 | 25 | 316057544 | 32.175 | 25 | 0.32378 | 28 | 0.36263 | 666250936
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 134435050 | 0.17724 | 41577500 | 30.9276 | 52589000 | 39.1185 | 30.9276 | 0.054817 | 39.12 | 0.069338 | 81846050
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 unit | 332484950 | 0.43836 | 25920450 | 7.796 | 25896300 | 7.7887 | 7.796 | 0.034175 | 25 | 0.10959 | 306588650
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA |  |  |  |  | 0
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 2 unit | 2256350000 | 2.9749 | 145800800 | 6.4618 | 27084000 | 1.2003 |  | 0 | 37.86 | 1.1263 | 2229266000
| Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 10 Unit | 2381836721 | 3.1403 | 973203400 | 40.8594 | 626923097 | 26.321 |  | 0 | 39.39 | 1.237 | 1754913624 |  | 83.42
| UPT.PMHP |  |  | 592546998 | 0.78124 | 294736032 | 49.7405 | 146629036 | 24.7456 | 49.7405 | 0.38859 | 34.6567 | 0.27075 | 445917962
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 10% |  |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan) | 6 Jenis |  |  | 0
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 9972206 | 0.013148 | 3512333 | 35.2212 | 9957200 | 99.8495 | 35.2212 | 0.0046308 | 100 | 0.013148 | 15006
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 2139858 | 0.0028213 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139858
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 24320000 | 0.032064 | 17400000 | 71.5461 | 18695000 | 76.8709 | 71.5461 | 0.022941 | 76.87 | 0.024648 | 5625000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 jenis |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 290279088 | 0.38272 | 72569772 | 25 | 88314336 | 30.4239 | 25 | 0.095679 | 30.42 | 0.11642 | 201964752
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 21023838 | 0.027719 | 9443919 | 44.9201 | 12250000 | 58.2672 | 44.9201 | 0.012451 | 58.27 | 0.016152 | 8773838
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | 93000000 | 0.12261 | 93000000 | 100 | 6382500 | 6.8629 | 100 | 0.12261 | 70 | 0.08583 | 86617500
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Jumlah Produksi hasil Olahan Perikanan (Ton) | 19738.45 |  |  | 0
| Kegiatan: Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan | 15 Unit Usaha |  |  | 0
| Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Unit Usaha yang Diberikan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing | 7 Unit Usaha | 151812008 | 0.20016 | 98810008 | 65.0871 | 11030000 | 7.2656 | 65.0871 | 0.13028 | 7.27 | 0.014551 | 140782008
| UPT.PELABUHAN PERIKANAN |  |  | 16401709804 | 21.6247 | 5319753161 | 32.4341 | 696812377 | 4.2484 | 32.4341 | 7.0138 | 23.4717 | 5.0757 | 15704897427
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI |  |  |  |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 106721981 | 0.14071 | 106721981 | 100 | 105177085 | 98.5524 | 100 | 0.14071 | 98.55 | 0.13867 | 1544896 |  | 98.5524
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4771943 | 0.0062915 | 4200000 | 88.0145 | 3216000 | 67.3939 | 88.0145 | 0.0055374 | 67.39 | 0.0042399 | 1555943 | 43.9 | 67.3939
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 9868440 | 0.013011 | 7868440 | 79.7334 | 6264959 | 63.4848 | 79.7334 | 0.010374 | 63.48 | 0.0082593 | 3603481 |  | 63.4848
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 39052500 | 0.051488 | 24207500 | 61.9871 | 21602500 | 55.3166 | 61.9871 | 0.031916 | 55.32 | 0.028483 | 17450000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 2400000 | 0.0031643 | 2400000 | 100 | 2400000 | 53.23 | 100 | 0.0031643 | 100 | 0.0031643 | 0 |  | 100
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 433427940 | 0.57145 | 143872740 | 33.1942 | 143872740 | 33.1942 | 33.1942 | 0.18969 | 33.19 | 0.18966 | 289555200
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 40000000 | 0.052738 | 40000000 | 100 | 37365000 | 93.4125 | 100 | 0.052738 | 93.41 | 0.049262 | 2635000
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 157199.87 |  |  | 0
| Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola | 1 Unit |  |  | 0 | [13 empty] | -11640673707
| Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 5 Unit | 15765467000 | 20.7858 | 4990482500 | 31.6545 | 376914093 | 2.3908 | 31.6545 | 6.5797 | 22.39 | 4.6539 | 15388552907 |  | 96.6573
|  |  |  | 75847213640 | 100 | 25022086781 | 32.9901 | 17378630548 | 22.9127 |  | 31.4767 |  | 31.4448 | 58468583092
|  |  |  | Keuangan | 22.9127 | %
| Rekapitulasi | Keuangan (Rp) |  | Fisik | 31.4448 | % |  | Pekanbaru, Mei 2024
|  | 17378630548 | 22.9127 |  | 31.4448
KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU
YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19710417 200212 1 006