## hitung sub kegiatan
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK KEUANGAN PELAKSANA KEGIATAN
APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025
POSISI s/d 28 NOVEMBER 2025
PAGU ANGGARAN | #REF!
JUMLAH PROGRAM | 6
JUMLAH KEGIATAN
JUMLAH SUB KEGIATAN
TARGET FISIK | #REF! | %
REALISASI FISIK (%) | #REF! | %
TARGET KEUANGAN | #REF!
REALISASI KEUANGAN (SPJ) | #REF!
REALISASI KEUANGAN (SP2D) | 34180111490.7
KODE | URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU APBD-P (Rp) | Bobot (%) | Progres Keuangan |  |  |  | Progres Fisik |  |  |  | Sisa Pagu (Rp) | Permasalahan
[6 empty] | Target |  | Realisasi SP2D |  | Target | Tertimbang | Realisasi | Tertimbang
[6 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5*100 | 9 | 10=9/5*100 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| SEKRETARIAT |  |  | 35451821426 | #REF! | 30027092993 | 84.6983 | 28250449555.7 | 79.6869 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | [14 empty] | #DIV/0!
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 21600000 | #REF! | 10800000 | 50 | 10800000 | 50 | 50 | #REF! | 50 | #REF! | 50000000 |  |  | #REF!
2 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 143 Orang | 30691566886 | #REF! | 26019690435 | 84.778 | 24439103848 | 79.6281 | 84.778 | #REF! | 79.6281 | #REF! | 6252463038 |  |  |  |  | 195059908 |  | 0.63555
3 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 14 Laporan | 49785000 | #REF! | 49560000 | 99.5481 | 39092000 | 78.5216 | 99.5481 | #REF! | 92 | #REF! | 10693000
4 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14 Laporan | 17815000 | #REF! | 17615000 | 98.8774 | 13352750 | 74.9523 | 98.8774 | #REF! | 74.9523 | #REF! | 4462250
5 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 200000000 | #REF! | 200000000 | 100 | 197858610 | 98.9293 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 2141390
6 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 57793000 | #REF! | 57793000 | 100 | 49674000 | 85.9516 | 100 | #REF! | 85.9516 | #REF! | 8119000 |  |  | 97279000
7 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | 103300873 | #REF! | 97800873 | 94.6757 | 93886963 | 90.8869 | 94.6757 | #REF! | 90.8869 | #REF! | 9413910 |  |  |  | 45
8 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 155 Laporan | 396667215 | #REF! | 176666541 | 44.5377 | 147131541 | 37.0919 | 44.5377 | #REF! | 37.0919 | #REF! | 249535674
9 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 1889992995 | #REF! | 1553690698 | 82.2062 | 1425007295 | 75.3975 | 82.2062 | #REF! | 75.3975 | #REF! | 464985700
10 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 44 Laporan | 861136188 | #REF! | 770399188 | 89.4631 | 780556804 | 90.6427 | 89.4631 | #REF! | 90.6427 | #REF! | 80579384
11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | 139257000 | #REF! | 139257000 | 100 | 139257000 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0
12 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 25000000 | #REF! | 25000000 | 100 |  | 0 | 100 | #REF! | 0 | #REF! | 25000000
13 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 27 Unit | 355966295 | #REF! | 266879284 | 74.9732 | 272787771 | 76.633 | 74.9732 | #REF! | 76.633 | #REF! | 83178524
14 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 278 Unit | 122600000 | #REF! | 122600000 | 100 | 122600000 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0
15 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 519340974 | #REF! | 519340974 | 100 | 519340973.7 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0.3
16 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola | 144633,73 Ha | 52137000 | #REF! | 6392337 | 12.2607 | 6392337 | 12.2607 | 12.2607 | #REF! | 35 | #REF! | 45744663
17 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1926 Unit | 1635625000 | #REF! | 1635625000 | 100 | 1635625000 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0
18 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 1 Kegiatan | 5820000 | #REF! | 5820000 | 100 | 5084000 | 87.354 | 100 | #REF! | 87.354 | #REF! | 736000
19 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 4421591 | #REF! | 4421591 | 100 | 4401000 | 99.5343 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 20591
20 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 1334000 | #REF! | 1334000 | 100 | 1334000 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0
21 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31 Laporan | 16960000 | #REF! | 16960000 | 100 | 11510000 | 67.8656 | 100 | #REF! | 67.8656 | #REF! | 5450000
22 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 7 Laporan | 170616380 | #REF! | 170616380 | 100 | 151312700 | 88.6859 | 100 | #REF! | 88.6859 | #REF! | 19303680
23 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 4377000 | #REF! | 4377000 | 100 | 3350192 | 76.5408 | 100 | #REF! | 76.5408 | #REF! | 1026808
24 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 1830000 | #REF! | 1830000 | 100 | 1450000 | 79.235 | 100 | #REF! | 79.235 | #REF! | 380000
25 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 30 Pelaku usaha | 39250000 | #REF! | 39250000 | 100 | 27380000 | 69.758 | 100 | #REF! | 69.758 | #REF! | 11870000
26 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 9639400 | #REF! | 9639400 | 100 | 7901060 | 81.9663 | 100 | #REF! | 81.9663 | #REF! | 1738340
27 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 179751380 | #REF! | 140339700 | 78.0743 | 140253300 | 78.0263 | 78.0743 | #REF! | 78.0263 | #REF! | 39498080
28 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 7422160 | #REF! | 7402000 | 99.7284 | 7402000 | 99.7284 | 99.7284 | #REF! | 99.7284 | #REF! | 20160
29 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 189420000 | #REF! | 169340000 | 89.3992 | 173029340 | 91.3469 | 89.3992 | #REF! | 91.3469 | #REF! | 16390660
30 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 75 Pelaku usaha | 35125000 | #REF! | 35125000 | 100 | 35125000 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0
31 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 53347047 | #REF! | 53347047 | 100 | 53141723 | 99.6151 | 100 | #REF! | 99.6151 | #REF! | 205324
32 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 3790000 | #REF! | 3790000 | 100 | 3790000 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0
33 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 28 Laporan | 1367317 | #REF! | 1367317 | 100 | 1316000 | 96.2469 | 100 | #REF! | 96.2469 | #REF! | 51317
34 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Jenis | 18287500 | #REF! | 18287500 | 100 | 13483000 | 73.728 | 100 | #REF! | 73.728 | #REF! | 4804500
35 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Jenis | 822728480 | #REF! | 711953664 | 86.5357 | 743822229 | 90.4092 | 86.5357 | #REF! | 90.4092 | #REF! | 78906251
36 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 15 Unit | 27651200 | #REF! | 27651200 | 100 | 21453400 | 77.5858 | 100 | #REF! | 77.5858 | #REF! | 6197800
37 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  | 16810000 | #REF! | 16060000 | 95.5384 | 6080000 | 36.1689 | 95.5384 | #REF! | 36.1689 | #REF! | 10730000
38 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 8 unit | 785465625 | #REF! | 568234685 | 72.3437 | 471501396 | 60.0283 | 72.3437 | #REF! | 60.0283 | #REF! | 313964229
39 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit | 5593900 | #REF! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | #REF! | 5593900
40 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 3393416 | #REF! | 3393416 | 100 | 3391400 | 99.9406 | 100 | #REF! | 99.9406 | #REF! | 2016 | 43.9 | 99.9406
41 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 5210000 | #REF! | 5210000 | 100 | 5165000 | 99.1363 | 100 | #REF! | 99.1363 | #REF! | 45000
42 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 209646008 | #REF! | 189859736 | 90.5621 | 189859736 | 90.5621 | 90.5621 | #REF! | 90.5621 | #REF! | 19786272
43 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 10466000 | #REF! | 10466000 | 100 | 10466000 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0
44 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 2850000 | #REF! | 2850000 | 100 | 2850000 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0
45 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 10 Kegiatan | 7052000 | #REF! | 7052000 | 100 | 7052000 | 100 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 0
46 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 14270290 | #REF! | 14270290 | 100 | 14185400 | 99.4051 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 84890
47 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4400000 | #REF! | 4400000 | 100 | 4318242 | 98.1419 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 81758
48 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7211100 | #REF! | 6611300 | 91.6823 | 6524000 | 90.4716 | 91.6823 | #REF! | 100 | #REF! | 687100
49 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 29980000 | #REF! | 29980000 | 100 | 29734500 | 99.1811 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 245500
50 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 398296100 | #REF! | 323939880 | 81.3314 | 349577580 | 87.7683 | 81.3314 | #REF! | 87.7683 | #REF! | 48718520
51 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 72152500 | #REF! | 72152500 | 100 | 71015303 | 98.4239 | 100 | #REF! | 100 | #REF! | 1137197 |  | 98.4239
52 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 113750000 | #REF! | 83750000 | 73.6264 | 82674055 | 72.6805 | 73.6264 | #REF! | 80 | #REF! | 31075945
53 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 1 Unit | 1173171630 | #REF! | 1173171630 | 100 | 1164921630 | 99.2968 | 100 | #REF! | 99.2968 | #REF! | 8250000 | [5 empty] | #REF!

## hitung kegiatan
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK KEUANGAN PELAKSANA KEGIATAN
APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025
POSISI s/d 28 NOVEMBER 2025
PAGU ANGGARAN | #REF!
JUMLAH PROGRAM | 6
JUMLAH KEGIATAN | 13
JUMLAH SUB KEGIATAN
TARGET FISIK | #REF! | %
REALISASI FISIK (%) | #REF! | %
TARGET KEUANGAN | #REF!
REALISASI KEUANGAN (SPJ) | #REF!
REALISASI KEUANGAN (SP2D) | 34180111490.7
KODE | URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU APBD-P (Rp) | Bobot (%) | Progres Keuangan |  |  |  | Progres Fisik |  |  |  | Sisa Pagu (Rp) | Permasalahan
[6 empty] | Target |  | Realisasi SP2D |  | Target | Tertimbang | Realisasi | Tertimbang
[6 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5*100 | 9 | 10=9/5*100 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | [13 empty] | #DIV/0!
2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi | 5 Laporan | [6 empty] | 0
3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola | 1 Laporan |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0
4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi | 6 Jenis |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 Jenis |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0
6 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 2 Jenis |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0
7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 27 Jenis |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0
8 | Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha) | 18.539,1 Ha |  | #REF!
9 | Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 245 Pelaku Usaha
10 | Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan | 3 Wilayah |  | #REF!
11 | Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan | 4 Unit
12 | Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan |  |  | #REF! | 0
13 | Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola | 1 Unit |  | #REF! | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0

## COVER
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD-PERUBAHAN T.A 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
POSISI s/d 28 NOVEMBER 2025

## 1.APBD
REALISASI FISIK KEUANGAN APBD PERUBAHAN 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
POSISI s/d 28 NOVEMBER 2025
No. | Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Target (Rp) | Persentase (%) | Realisasi
[5 empty] | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1. | APBD | 41592440450 | 35603363566 | 85.6006 | 34799013508.7 | 83.6667 | 85.9438

## 2.BELANJA APBD
REALISASI FISIK KEUANGAN APBD PERUBAHAN TA 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
POSISI s/d 28 NOVEMBER 2025
No | Uraian | Pagu (Rp) | Persentase (%) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran (Rp)
|  |  |  | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1. | BELANJA PEGAWAI | 30691566886 | 73.7912 | 25164712284 | 81.9923 |  | 5526854602
2. | BELANJA BARANG DAN JASA , BELANJA MODAL | 10900873564 | 26.2088 | 9634301224.7 | 88.381 |  | 1266572339.3
| TOTAL | 41592440450 |  | 34799013508.7 | 83.6667 | 85.9438 | 6793426941.3

## 3.Rekap APBD
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD PERUBAHAN TA 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
POSISI s/d 28 NOVEMBER 2025
No | Bidang/UPT | Pagu (Rp) | Persentase (%) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran
|  |  |  | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1 | Sekretariat | 35451821426 | 85.2362 | 29198427661.7 | 82.3609 | 82.3609 | 6253393764.3
2 | Bidang Perikanan Budidaya | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | Bidang Perikanan Tangkap | 1635625000 | 3.9325 | 1635625000 | 100 | 100 | 0
4 | Bidang Kelautan dan Pengawasan | 52137000 | 0.12535 | 13682337 | 26.243 | 47.5891 | 38454663
5 | Bidang P2HKP | 5820000 | 0.013993 | 5084000 | 87.354 | 87.354 | 736000
6 | UPT. Budidaya Perikanan | 1735041069 | 4.1715 | 1422959488 | 82.013 | 82.013 | 312081581
7 | UPT. Pelabuhan Perikanan | 1813231620 | 4.3595 | 1722950710 | 95.021 | 95.6035 | 90280910
8 | UPT. PMHP | 238617424 | 0.5737 | 225379560 | 94.4523 | 94.4523 | 13237864
9 | UPT. PSDKP Wilayah 1 | 238788971 | 0.57412 | 200737892 | 84.065 | 84.0736 | 38051079
10 | UPT. PSDKP Wilayah 2 | 189390780 | 0.45535 | 158610520 | 83.7478 | 100 | 30780260
11 | UPT. PSDKP Wilayah 3 | 231967160 | 0.55771 | 215556340 | 92.9254 | 92.9254 | 16410820
| Total | 41592440450 | 100 | 34799013508.7 | 83.6667 | 85.9438 | 6793426941.3

## 9.RFK DKP 21-11-2025
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI FISIK KEUANGAN PELAKSANA KEGIATAN
APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2025
POSISI s/d 28 NOVEMBER 2025
PAGU ANGGARAN | 41592440450
JUMLAH PROGRAM | 6
JUMLAH KEGIATAN | 13
JUMLAH SUB KEGIATAN | 53
TARGET FISIK | 85.6006 | %
REALISASI FISIK (%) | 85.9438 | %
TARGET KEUANGAN | 35603363566
REALISASI KEUANGAN (SPJ) | 34799013508.7
REALISASI KEUANGAN (SP2D) | 34180111490.7
KODE | URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU APBD-P (Rp) | Bobot (%) | Progres Keuangan |  |  |  | Progres Fisik |  |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[6 empty] | Target/Angkas |  | Realisasi SPJF |  | Target | Tertimbang | Realisasi | Tertimbang
[6 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5*100 | 9 | 10=9/5*100 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| SEKRETARIAT |  |  | 35451821426 | 85.2362 | 30027092993 | 84.6983 | 29198427661.7 | 82.3609 | 84.6983 | 72.1936 | 84.9897 | 72.442
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | [13 empty] | #DIV/0!
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen |  |  | 0
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | [12 empty] | #DIV/0!
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 21600000 | 0.051933 | 10800000 | 50 | 10800000 | 50 | 50 | 0.025966 | 50 | 0.025966 | 50000000 |  | #REF!
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | [12 empty] | #REF!
3 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | 0 | 0
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi | 5 Laporan | [6 empty] | 0
4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 143 Orang | 30691566886 | 73.7912 | 26019690435 | 84.778 | 25164712284 | 81.9923 | 84.778 | 62.5587 | 85 | 62.7225 | 5526854602 |  |  |  | 195059908 |  | 0.63555
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola | 1 Laporan |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
5 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen |  |  | 0 |  |  |  | 0
6 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 14 Laporan | 49785000 | 0.1197 | 49560000 | 99.5481 | 39092000 | 78.5216 | 99.5481 | 0.11916 | 92 | 0.11012 | 10693000
7 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14 Laporan | 17815000 | 0.042832 | 17615000 | 98.8774 | 13352750 | 74.9523 | 98.8774 | 0.042351 | 74.9523 | 0.032104 | 4462250
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi | 6 Jenis |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | #DIV/0!
8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket |  |  | 0
9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 200000000 | 0.48086 | 200000000 | 100 | 197858610 | 98.9293 | 100 | 0.48086 | 100 | 0.48086 | 2141390
10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 57793000 | 0.13895 | 57793000 | 100 | 54154000 | 93.7034 | 100 | 0.13895 | 93.7034 | 0.1302 | 3639000 |  | 97279000
11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | 103300873 | 0.24836 | 97800873 | 94.6757 | 93886963 | 90.8869 | 94.6757 | 0.23514 | 90.8869 | 0.22573 | 9413910 |  |  | 45
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 155 Laporan | 396667215 | 0.9537 | 176666541 | 44.5377 | 188770270 | 47.5891 | 44.5377 | 0.42476 | 47.5891 | 0.45386 | 207896945
13 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 11 Dokumen |  |  | 0 |  | 0
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 Jenis |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 1889992995 | 4.5441 | 1553690698 | 82.2062 | 1542813883 | 81.6307 | 82.2062 | 3.7355 | 81.6307 | 3.7094 | 347179112
15 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 44 Laporan | 861136188 | 2.0704 | 770399188 | 89.4631 | 780556804 | 90.6427 | 89.4631 | 1.8523 | 90.6427 | 1.8767 | 80579384
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 2 Jenis |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | 139257000 | 0.33481 | 139257000 | 100 | 139257000 | 100 | 100 | 0.33481 | 100 | 0.33481 | 0
17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 25000000 | 0.060107 | 25000000 | 100 |  | 0 | 100 | 0.060107 | 0 | 0 | 25000000
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 27 Jenis |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 27 Unit | 355966295 | 0.85584 | 266879284 | 74.9732 | 331232124 | 93.0515 | 74.9732 | 0.64165 | 93.0515 | 0.79638 | 24734171
19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 278 Unit | 122600000 | 0.29477 | 122600000 | 100 | 122600000 | 100 | 100 | 0.29477 | 100 | 0.29477 | 0
20 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 519340974 | 1.2486 | 519340974 | 100 | 519340973.7 | 100 | 100 | 1.2486 | 100 | 1.2486 | 0.3
| Bidang KP |  |  | 52137000 | 0.12535 | 6392337 | 12.2607 | 13682337 | 26.243 | 12.2607 | 0.015369 | 35 | 0.043873 | 38454663
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha) | 280624
| Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha) | 18.539,1 Ha |  | 0
21 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola | 144633,73 Ha | 52137000 | 0.12535 | 6392337 | 12.2607 | 13682337 | 26.243 | 12.2607 | 0.015369 | 35 | 0.043873 | 38454663
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus) | 7 kasus
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 245 Pelaku Usaha
22 | Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah | Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan | 2 Forum
| Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan | 40 Dokumen
23 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi | Jumlah Usaha pelaku Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 10 Pelaku Usaha
24 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Usaha pelaku pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan mengumpulkan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 20 Pelaku Usaha
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
25 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan | 4 Kelompok Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BIDANG TANGKAP |  |  | 1635625000 | 3.9325 | 1635625000 | 100 | 1635625000 | 100 | 100 | 3.9325 | 100 | 3.9325
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton) | 140000
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan | 3 Wilayah |  | 0
26 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Dokumen
27 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1926 Unit | 1635625000 | 3.9325 | 1635625000 | 100 | 1635625000 | 100 | 100 | 3.9325 | 100 | 3.9325 | 0
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan | 4 Wilayah | [6 empty] | 0
28 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 1 Dokumen
29 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 1545 Unit
| Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan | 170 Izin
30 | Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi | Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | 100 persen
31 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia | 1 Dokumen
| BIDANG BUDIDAYA |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton) |  |  | 0
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan
32 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pembudidaya
33 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan
34 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
35 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota
| Bidang P2HKP |  |  | 5820000 | 0.013993 | 5820000 | 100 | 5084000 | 87.354 | 100 | 0.013993 | 87.354 | 0.012223
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)
| Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah izin usaha pemasaran dan pemprosesan hasil yang diterbitkan | 6 izin |  | 0
36 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi | 6 Dokumen
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan | 4 Unit
37 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 2 Kegiatan
38 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 1 Kegiatan | 5820000 | 0.013993 | 5820000 | 100 | 5084000 | 87.354 | 100 | 0.013993 | 87.354 | 0.012223 | 736000
| UPT.PSDKP WIL 1 |  |  | 238788971 | 0.57412 | 238788971 | 100 | 200737892 | 84.065 | 100 | 0.57412 | 84.0736 | 0.48268
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi | 6 Jenis
39 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 4421591 | 0.010631 | 4421591 | 100 | 4401000 | 99.5343 | 100 | 0.010631 | 100 | 0.010631 | 20591
40 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 1334000 | 0.0032073 | 1334000 | 100 | 1334000 | 100 | 100 | 0.0032073 | 100 | 0.0032073 | 0
41 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket |  |  |  |  | 0
42 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31 Laporan | 16960000 | 0.040777 | 16960000 | 100 | 11510000 | 67.8656 | 100 | 0.040777 | 67.8656 | 0.027673 | 5450000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 Jenis | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
43 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 7 Laporan | 170616380 | 0.41021 | 170616380 | 100 | 151312700 | 88.6859 | 100 | 0.41021 | 88.6859 | 0.3638 | 19303680
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
44 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 4377000 | 0.010524 | 4377000 | 100 | 3350192 | 76.5408 | 100 | 0.010524 | 76.5408 | 0.0080548 | 1026808
45 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 1830000 | 0.0043998 | 1830000 | 100 | 1450000 | 79.235 | 100 | 0.0043998 | 79.235 | 0.0034862 | 380000
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus) | 7 kasus |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
46 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 5 Pelaku usaha | [10 empty] | 0
47 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 30 Pelaku usaha | 39250000 | 0.094368 | 39250000 | 100 | 27380000 | 69.758 | 100 | 0.094368 | 69.758 | 0.065829 | 11870000
48 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 8 Pelaku usaha
| UP.PSDKP WIL 2 |  |  | 189390780 | 0.45535 | 149979100 | 79.1903 | 158610520 | 83.7478 | 79.1903 | 0.36059 | 83.7478 | 0.38134
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan) | 6 Jenis |  | 0
49 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 9639400 | 0.023176 | 9639400 | 100 | 7901060 | 81.9663 | 100 | 0.023176 | 81.9663 | 0.018996 | 1738340
50 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket |  |  | 0 |  | 0
51 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket |  |  | 0 |  | 0
52 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan |  |  | 0 |  | 0
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 Jenis |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
53 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 179751380 | 0.43217 | 140339700 | 78.0743 | 150709460 | 83.8433 | 78.0743 | 0.33742 | 83.8433 | 0.36235 | 29041920
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Unit |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
54 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit |  |  | 0
55 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 unit |  |  | 0
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani | 7 kasus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil |  | 80 Dokumen |  |  | 0 |  |  |  | 0
56 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 10 Pelaku usaha |  |  | 0
57 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 180 Pelaku usaha |  |  | 0
| UPT.PSDKP WIL 3 |  |  | 231967160 | 0.55771 | 211867000 | 91.3349 | 215556340 | 92.9254 | 91.3349 | 0.50939 | 92.9254 | 0.51826
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi | 6 Jenis |  | 0
58 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 7422160 | 0.017845 | 7402000 | 99.7284 | 7402000 | 99.7284 | 99.7284 | 0.017797 | 99.7284 | 0.017797 | 20160
59 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket |  |  | 0 |  | 0
60 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket |  |  | 0 |  | 0
61 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Laporan |  |  | 0 |  | 0
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 2 Jenis |  |  | 0
62 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit |  |  | 0
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 3 Jenis |  |  | 0
63 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 189420000 | 0.45542 | 169340000 | 89.3992 | 173029340 | 91.3469 | 89.3992 | 0.40714 | 91.3469 | 0.41601 | 16390660
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis |  |  | 0 | [7 empty] | 0
64 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit |  |  | 0
65 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit |  |  | 0
66 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit |  |  | 0
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus) | 7 kasus |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 85 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 8 Pelaku usaha |  |  | 0
68 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 75 Pelaku usaha | 35125000 | 0.08445 | 35125000 | 100 | 35125000 | 100 | 100 | 0.08445 | 100 | 0.08445 | 0
69 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 5 Pelaku usaha |  |  | 0
| UPT.Budidaya Perikanan |  | 100% | 1735041069 | 4.1715 | 1400691413 | 80.7296 | 1422959488 | 82.013 | 80.7296 | 3.3677 | 82.013 | 3.4212 |  | 83.42
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4 Jenis
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi | 6 Paket |  | 0
70 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 53347047 | 0.12826 | 53347047 | 100 | 53141723 | 99.6151 | 100 | 0.12826 | 99.6151 | 0.12777 | 205324
71 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 3790000 | 0.0091122 | 3790000 | 100 | 3790000 | 100 | 100 | 0.0091122 | 100 | 0.0091122 | 0
72 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 28 Laporan | 1367317 | 0.0032874 | 1367317 | 100 | 1316000 | 96.2469 | 100 | 0.0032874 | 96.2469 | 0.003164 | 51317
73 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Jenis | 18287500 | 0.043968 | 18287500 | 100 | 17323000 | 94.7259 | 100 | 0.043968 | 94.7259 | 0.041649 | 964500
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 18 Laporan |  | 0 | 0
74 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Jenis | 822728480 | 1.9781 | 711953664 | 86.5357 | 743822229 | 90.4092 | 86.5357 | 1.7117 | 90.4092 | 1.7884 | 78906251
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis |  | 0 | 0
75 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 15 Unit | 27651200 | 0.066481 | 27651200 | 100 | 27651200 | 100 | 100 | 0.066481 | 100 | 0.066481 | 0
76 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  | 16810000 | 0.040416 | 16060000 | 95.5384 | 16054000 | 95.5027 | 95.5384 | 0.038613 | 95.5027 | 0.038598 | 756000
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) | 132712.51 |  | 0 | 0
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan |  |  | 0 | 0
77 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 8 unit | 785465625 | 1.8885 | 568234685 | 72.3437 | 554267436 | 70.5655 | 72.3437 | 1.3662 | 70.5655 | 1.3326 | 231198189
78 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit | 5593900 | 0.013449 | 0 | 0 | 5593900 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0.013449 | 0
| UPT.PMHP |  |  | 238617424 | 0.5737 | 218831152 | 91.708 | 225379560 | 94.4523 | 91.708 | 0.52613 | 94.4523 | 0.54188
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan) | 6 Jenis | [11 empty] | #DIV/0!
79 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 3393416 | 0.0081587 | 3393416 | 100 | 3391400 | 99.9406 | 100 | 0.0081587 | 99.9406 | 0.0081539 | 2016 | 99.9406
80 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket |  |  | 0 |  | 0
81 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 5210000 | 0.012526 | 5210000 | 100 | 5165000 | 99.1363 | 100 | 0.012526 | 99.1363 | 0.012418 | 45000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 jenis |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
82 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 209646008 | 0.50405 | 189859736 | 90.5621 | 196455160 | 93.708 | 90.5621 | 0.45648 | 93.708 | 0.47233 | 13190848
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0
83 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 10466000 | 0.025163 | 10466000 | 100 | 10466000 | 100 | 100 | 0.025163 | 100 | 0.025163 | 0
84 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 2850000 | 0.0068522 | 2850000 | 100 | 2850000 | 100 | 100 | 0.0068522 | 100 | 0.0068522 | 0
85 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit |  |  | 0 |  | 0
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Volume Produk hasil olahan perikanan | 29845.28 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan | 5 Dokumen |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
86 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 10 Kegiatan | 7052000 | 0.016955 | 7052000 | 100 | 7052000 | 100 | 100 | 0.016955 | 100 | 0.016955 | 0
| UPT.PELABUHAN PERIKANAN |  |  | 1813231620 | 4.3595 | 1708275600 | 94.2117 | 1722950710 | 95.021 | 94.2117 | 4.1072 | 95.6035 | 4.1679
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan) | 6 Jenis |  | 0
87 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 14270290 | 0.03431 | 14270290 | 100 | 14185400 | 99.4051 | 100 | 0.03431 | 100 | 0.03431 | 84890
88 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 4400000 | 0.010579 | 4400000 | 100 | 4318242 | 98.1419 | 100 | 0.010579 | 100 | 0.010579 | 81758
89 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7211100 | 0.017338 | 6611300 | 91.6823 | 6524000 | 90.4716 | 91.6823 | 0.015895 | 100 | 0.017338 | 687100
90 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 29980000 | 0.07208 | 29980000 | 100 | 29734500 | 99.1811 | 100 | 0.07208 | 100 | 0.07208 | 245500
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 3 Jenis |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
91 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 398296100 | 0.95762 | 323939880 | 81.3314 | 349577580 | 87.7683 | 81.3314 | 0.77884 | 87.7683 | 0.84048 | 48718520
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
92 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 72152500 | 0.17348 | 72152500 | 100 | 71015303 | 98.4239 | 100 | 0.17348 | 100 | 0.17348 | 1137197 | 98.4239
93 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 113750000 | 0.27349 | 83750000 | 73.6264 | 82674055 | 72.6805 | 73.6264 | 0.20136 | 80 | 0.21879 | 31075945
94 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 140000 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola | 1 Unit |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
95 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 1 Unit | 1173171630 | 2.8206 | 1173171630 | 100 | 1164921630 | 99.2968 | 100 | 2.8206 | 99.2968 | 2.8008 | 8250000 |  |  |  |  | #REF!
|  |  |  | 41592440450 | 100 | 35603363566 | 85.6006 | 34799013508.7 | 83.6667 |  | 85.6006 | 85.9438 | 85.9438 | 6793426941.3 | 96.6573
35603363566
|  | Keuangan (Rp) |  |  | 94 |  |  | Pekanbaru, November 2025
|  | 77023161497 | #REF!
Plt.KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
| 27686536451 | [6 empty] | PROVINSI RIAU
WIWIK PUJU RAHAYU,S.Pi.M.Si
Pembina Tk.1 (IV/b)
NIP. 19700508 199703 2 004

## Sheet1
Program : 6 program
Kegiatan :
Sub Kegiatan : 83 Kegiatan