## COVER
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
APBD-PERGESERAN III T.A 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
DATA SAMPAI DENGAN 25 JULI 2025

## 1.APBD
REALISASI FISIK KEUANGAN APBD DAN APBN TA 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
DATA SAMPAI DENGAN 25 JULI 2025
No. | Jenis Belanja | Pagu (Rp) | Target (Rp) | Persentase (%) | Realisasi
[5 empty] | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1. | APBD | 41443374905 | 27760847189.7 | 66.985 | 21749888746 | 52.481 | 59.6548

## 2.BELANJA APBD
REALISASI FISIK KEUANGAN APBD TA 2025
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
DATA SAMPAI DENGAN 25 JULI 2025
No | Uraian | Pagu (Rp) | Persentase (%) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran (Rp)
|  |  |  | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1. | BELANJA PEGAWAI | 24112804879 | 58.1825 | 18023255018 | 74.7456 |  | 6089549861
2. | BELANJA BARANG DAN JASA , BELANJA MODAL | 17330570026 | 41.8175 | 3726633728 | 21.5032 |  | 13603936298
| TOTAL | 41443374905 |  | 21749888746 | 52.481 | 59.6548 | 19693486159
41443374905

## 3.Rekap APBD
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan APBD TA 2025
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
DATA SAMPAI DENGAN 25 JULI 2025
No | Bidang/UPT | Pagu (Rp) | Persentase (%) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran
|  |  |  | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1 | Sekretariat | 29406463540 | 70.9558 | 20195328168 | 68.6765 | 68.6765 | 9211135372
2 | Bidang Perikanan Budidaya | 1655388929 | 3.9943 | 0 | 0 | 0 | 1655388929
3 | Bidang Perikanan Tangkap | 2021545895 | 4.8779 | 0 | 0 | 0 | 2021545895
4 | Bidang Kelautan dan Pengawasan | 198344350 | 0.47859 | 6392337 | 3.2228 | 21.9803 | 191952013
5 | Bidang P2HKP | 260865000 | 0.62945 | 5084000 | 1.9489 | 1.9489 | 255781000
6 | UPT. Budidaya Perikanan | 3534256423 | 8.5279 | 597873181 | 16.9165 | 32.364 | 2936383242
7 | UPT. Pelabuhan Perikanan | 1899643320 | 4.5837 | 423808180 | 22.3099 | 22.3102 | 1475835140
8 | UPT. PMHP | 479341412 | 1.1566 | 152740824 | 31.8647 | 31.8647 | 326600588
9 | UPT. PSDKP Wilayah 1 | 456316426 | 1.1011 | 144938192 | 31.7627 | 40.7794 | 311378234
10 | UPT. PSDKP Wilayah 2 | 815514254 | 1.9678 | 101344320 | 12.427 | 41.33 | 714169934
11 | UPT. PSDKP Wilayah 3 | 715695356 | 1.7269 | 122379544 | 17.0994 | 23.9627 | 593315812
| Total | 41443374905 | 100 | 21749888746 | 52.481 | 59.6548 | 19693486159

## 4.DAK
Rekapitulasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2024
Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau
DATA SAMPAI DENGAN 25 JULI 2025
No | Bidang/UPT | Pagu (Rp) | Pagu Kontrak (Rp) | Persentase (%) | Realisasi |  |  | Sisa Anggaran Yang Belum Cair (sesuai pagu Kontrak)
[5 empty] | Keuangan (Rp) | % | Fisik (%)
1 | UPT.Pelabuhan Perikanan | 15265227000 | 14984594465.45 | 98.1616 | 14983673465 | 98.1556 | 82.0789 | 921000.45
2 | UPT.Budidaya Perikanan | 2333000000 | 575146352 | 24.6527 | 561766352 | 24.0791 | 12.4723 | 13380000
3 | Bidang Kelautan dan Pengawasan | 1000000000 | 957120000 | 95.712 | 926050000 | 92.605 | 5.2962 | 31070000
| Total | 18598227000 | 16516860817.45 | 88.8088 | 16471489817 | 88.5648 | 99.8474 | 45371000.45
|  | 2081366182.55 | 45371000.45

## 5.RFK DAK 2024
REALISASI FISIK KEUANGAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
| PN | 01-Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
| NO | BIDANG/SUB BIDANG/KEGIATAN | PERENCANAAN |  |  |  |  | Bobot | Nama Penyedia | MEKANISME PELAKSANAAN |  |  |  | Metode Pembayaran | REALISASI |  |  |  |  | Kodefikasi/ Keterangan/ Permasalahan
|  |  | Volume | Satuan | Harga Satuan | Proyeksi Tenaga Kerja | Pagu DAK Fisik |  |  | Swakelola |  | Kontraktual |  |  | Keuangan |  | Fisik
[7 empty] | (RP) |  |  | Vol | (Rp) | Vol | (Rp) |  | Keuangan (Rp) | % | Vol | % | Tertimbang
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=3x5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=15/7*100 | 17 | 18 | 19 | 20
10-Kelautan dan Perikanan
01-Kelautan dan Perikanan - Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi Pangan (Pertanian, Perikanan, dan Hewani)
| I | 01-Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan
| 1 | Dermaga - Dumai | 225 | Meter persegi | 34200000 |  | 7695000000 | 41.3749 | CV. Shalsabilla |  |  |  | 7556130570 |  | 7556130570 | 98.1953 |  | 100 | 41.3749 |  | 0
| 2 | Turap Penahan Tanah (Revetmen) - Dumai | 200 | Meter Kubik | 5200000 |  | 1040000000 | 5.5919 | PT. Surmambe Karya Konstrindo |  |  |  | 1018826459 |  | 1018826459 | 97.9641 |  | 100 | 5.5919 |  | 0
| 3 | Jalan dan Drainase Kaawasan pelabuhan Perikanan - Dumai | 75 | Meter | 2000000 |  | 150000000 | 0.80653 | CV. Cahaya Karya Teknik |  |  |  | 149786312 |  | 149786312 | 99.8575 |  | 100 | 0.80653 |  | 0
| 4 | Peralatan dan Mesin Penunjang Pedaataan dan Penangkapan Ikan Terukur - Dumai | 1 | Paket | 405000000 |  | 405000000 | 2.1776 |  |  |  |  | 399050779 |  | 399050779 | 98.5311 |  | 100 | 2.1776 |  | 0
| 2: - Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor, Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya, Belanja Modal Alat Angkut Keret Rel, Belanja Modal Alat Pendingin; (RP) 9: CV. Riau Muda Prima; (Rp) 13: 83775000; Keuangan (Rp) 15: 83775000 | [5 empty] | 0
| 2: - Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga; (RP) 9: CV. Riau Muda Prima; (Rp) 13: 54945000; Keuangan (Rp) 15: 54945000 |  |  | 100 |  |  | 0
| 2: - Belanja Modal Perkakas Pabrik Es (Mesin Penghancur Es Balok); (RP) 9: CV. Budi Putra Indonesia; (Rp) 13: 38613779; Keuangan (Rp) 15: 38613779 |  |  | 100 |  |  | 0
| 2: - Pengadaan CCTV; (RP) 9: CV. Bakti Tema Setya; (Rp) 13: 79727000; Keuangan (Rp) 15: 79727000 |  |  | 100 |  |  | 0
| 2: - Belanja Modal Personal Computer dan Belanja Modal; (RP) 9: PT. Internet Pratama Indonesia, Tbk; (Rp) 13: 141990000; Keuangan (Rp) 15: 141990000 |  |  | 100 |  |  | 0
| 1: 5; 2: Rehabilitasi Pabrik es/Cold Storage - Dumai | [5 empty] | 0
|  | - Rehabilitasi Pabrik Es/Cold Storage | 1 | Unit | 1250000000 |  | 750000000 | 4.0326 | CV.Cahaya Karya Teknik |  |  |  | 744637290 |  | 744637290 | 99.285 |  | 100 | 4.0326 |  | 0
| 2: - Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur - Alat Bengkel Bermesin - Perkakas Pabrik Es; (RP) 7=3x5: 500000000; (RP) 8: 2.6884; (RP) 9: CV. Budi Putra Indonesia; (Rp) 13: 497002500; Keuangan (Rp) 15: 497002500 | 99.4005 |  | 100 | 2.6884 |  | 0
| 6 | Jalan dan Drainase Kaawasan pelabuhan Perikanan - Bagan siapi api | 1000 | Meter | 2000000 |  | 1220000000 | 6.5598 | CV. Andalan Muda Karya |  |  |  | 1196669280 |  | 1196669280 | 98.0876 |  | 100 | 6.5598 |  | 0
| 7 | Tempat Pemasaran Ikan - Bagan Siapiapi | 370 | Meter | 6000000 |  | 3000000000 | 16.1306 | CV. Rianda Mitra Abadi |  |  |  | 2922400414 |  | 2922400414 | 97.4133 |  | 100 | 16.1306 |  | 0
| 2: 10.01.01105-Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual (penugasan)-Tematik 05 | [5 empty] | 0
| 8 | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Dermaga) | 1 | Paket | 227002500 |  | 227002500 | 1.2206 | PT.Wandra Cipta Engiineering Consultant |  |  |  | 225059160 |  | 225059160 | 99.1439 |  | 100 | 1.2206 |  | 0
| 9 | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Turap Penahan Tanah (Revetmen)) | 1 | Paket | 37232000 |  | 37232000 | 0.20019 | PT. Sakha Sanjaya Konsultan |  |  |  | 37200000 |  | 37200000 | 99.9141 |  | 100 | 0.20019 |  | 0
| 10 | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Jalan dan Drainase Kawasan pelabuhan Perikanan) | 1 | Paket | 8025000 |  | 8025000 | 0.043149 | CV. Afiqah Consultant |  |  |  | 7975350 |  | 7975350 | 99.3813 |  | 100 | 0.043149 |  | 0
| 11 | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Rehabilitasi Pabrik es/Cold Storage) | 1 | Paket | 26012500 |  | 26012500 | 0.13987 | CV.Duta Prima Consult |  |  |  | 25566852 |  | 25566852 | 98.2868 |  | 100 | 0.13987 |  | 0
| 12 | Jasa Konsultan Pengawas Jalan dan Drainase Kawasan pelabuhan Perikanan | 1 | Paket | 71600000 |  | 71600000 | 0.38498 | CV. Afiqah Consultant |  |  |  | 70639749.45 |  | 70639749 | 98.6589 |  | 100 | 0.38498 |  | 0.45
| 13 | Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Tempat Pemasaran Ikan) | 1 | Paket | 79655000 |  | 79655000 | 0.42829 | CV. Duta Prima Consultant |  |  |  | 77949750 |  | 77949750 | 97.8592 |  | 100 | 0.42829 |  | 0
| 14 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa | 1 | Paket | 55700000 |  | 55700000 | 0.29949 |  |  | 55700000 |  | 0 |  | 54779000 | 98.3465 |  | 100 | 0.29949 |  | 921000
| 2: SUB TOTAL; (RP) 7=3x5: 15265227000; (Rp) 13: 14928894465.45; Keuangan (Rp) 15: 14983673465 |  |  |  | 82.0789
| 1: II; 2: 02-Pembangunan / Rehabilitasi Unit Perbenihan (UPTD-Provinsi) | [5 empty] | 0
| 1 | Rehabilitasi Kolam atau Bak Pemijahan/Induk/Pakan Alami/Tandon BBIS Sei Tibun | 1000 | Meter Persegi | 1953000 |  | 1953000000 | 10.501 | CV.Galang Putra Perdana |  |  | 1 | 277077000 |  | 277077000 | 14.1873 |  | 100 | 10.501 |  | 0
| 2 | Penyediaan Sarana dan Peralatan Produksi | 1 | Paket | 156650000 |  | 156650000 | 0.84228 |  |  |  |  | 130379642 |  | 130379642 | 83.2299 |  | 100 | 0.84228 |  | 0
| 2: - Belanja Modal Alat Timbangan / Biara (DAK); (RP) 9: CV. Riau Andalan Utama; (Rp) 13: 2357640; Keuangan (Rp) 15: 2357640 |  |  | 100 | 0 |  | 0
| 2: - Belanja Penyedia Sarana dan Prasarana Peralatan Produksi Perikanan; (RP) 9: CV. Riau Andalan Utama; (Rp) 13: 5972088; Keuangan (Rp) 15: 5972088 |  |  | 100 | 0 |  | 0
| 2: - Belanja Modal Alat Laboratorium Lain (DAK); (RP) 9: CV. Riau Andalan Utama; (Rp) 13: 2749914; Keuangan (Rp) 15: 2749914 |  |  | 100 | 0 |  | 0
| 2: - Belanja Modal Pompa; (RP) 9: CV. Amadea Indah Perdana; (Rp) 13: 86800000; Keuangan (Rp) 15: 86800000 |  |  | 100 |  |  | 0
| 2: - Belanja Alat Kantor Lainnya; (RP) 9: CV. Amadea Indah Perdana; (Rp) 13: 32500000; Keuangan (Rp) 15: 32500000 |  |  | 100 |  |  | 0
| 3 | Penyediaan Calon Induk Unggul dan Pakan Calon Induk | 1 | Paket | 120000000 |  | 120000000 | 0.64522 | CV. Fatiha Fatheen |  |  |  | 119520000 |  | 119520000 | 99.6 |  | 100 | 0.64522 |  | 0
| 4 | Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual | 1 | Paket | 69900000 |  | 69900000 | 0.37584 | PT.Sandi Arifa Consultant |  |  | 1 | 14719710 |  | 14719710 | 21.0582 |  | 100 | 0.37584 |  | 0
| 5 | Perjalanan dinas ke dan dari lokasi kegiatan untuk pengendalian dan pengawasan | 60 | orang kali | 557500 |  | 33450000 | 0.17986 |  |  | 33450000 |  | 0 |  | 20070000 | 60 |  | 60 | 0.10791 |  | 13380000
| 2: SUB TOTAL; (RP) 7=3x5: 2333000000; (Rp) 13: 541696352; Keuangan (Rp) 15: 561766352 | 24.0791 |  |  | 12.4723
| 2: Pemgadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Kawasan Konservasi Provinsi; (RP) 7=3x5: 500000000 | [5 empty] | 0
| 1 | Pembangunan/Pengadaan Perahu POKMASWAS | 2 | Unit | 237500000 |  | 475000000 | 2.554 | CV. Bengkalis Marine Fiber |  |  |  | 466000000 |  | 466000000 | 98.1053 |  | 100 | 2.554 |  | 0
| 1: 2; 2: Jasa Konsultan Pengawasan Untuk Kegiatan Kontraktual; 3: 1; 4: Paket; 5: 15000000; (RP) 7=3x5: 15000000; (RP) 8: 0.080653; Keuangan (Rp) 15: 0 | 0 |  | 0 | 0 | Pengadaan melalui e kataloq , sehingga pengawasan tidak dilaksanakan
| 3 | Perjalanan Dinas Monitoring dan Evaluasi | 1 | Paket | 10000000 |  | 10000000 | 0.053769 |  |  | 10000000 |  | 0 |  | 3930000 | 39.3 |  | 100 | 0.053769 |  | 6070000
| 1: 4; 2: Pengadaan Peralatan Monitoring Biofisik (Pengukur Kualitasi air Lengkap, alat Pemantau Pesut, sarana komunikasi dll); (RP) 7=3x5: 500000000 | [5 empty] | 0
| 2: Pengadaan Alat Multiparameter Kualitas Air; 3: 10; 4: Unit; (RP) 7=3x5: 200000000; (RP) 8: 1.0754; (RP) 9: CV. Pratama Graha Semesta; (Rp) 13: 200000000; Keuangan (Rp) 15: 200000000 | 100 |  | 100 | 1.0754 |  | 0
| 2: Pengadaan Sarana Pengelolaan Kawasan Konservasi; 3: 2; 4: Unit; (RP) 7=3x5: 275000000; (RP) 8: 1.4786; (RP) 9: CV. Vanmy Jaya Berdikadi; (Rp) 13: 256120000; Keuangan (Rp) 15: 256120000 | 93.1345 |  | 100 | 1.4786 |  | 0
| 5 | Perjalanan Dinas Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi | 1 | Paket | 25000000 |  | 25000000 | 0.13442 |  |  | 25000000 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 100 | 0.13442 |  | 25000000
| 2: SUB TOTAL; (RP) 7=3x5: 1000000000; (Rp) 13: 922120000; Keuangan (Rp) 15: 926050000 | 92.605 |  |  | 5.2962
| 2: TOTAL USULAN (I + II + III); (RP) 7=3x5: 18598227000; (RP) 8: 100; (Rp) 11: 124150000; (Rp) 13: 16392710817.45; Keuangan (Rp) 15: 16471489817 | 88.5648 |  |  | 99.8474 |  | 45371000.45
| (RP) 7=3x5: 18598227000 | [5 empty] | 16516860817.45
| (RP) 7=3x5: 0 | [5 empty] | 45371000.45
Pekanbaru, Desember 2024
[9 empty] | Fisk | 99.8474 | %
[9 empty] | Keuangan | 88.5648 | % |  |  | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI RIAU
H. YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710417 200212 1 006

## 5.APBNDEKON2025
LAPORAN KEGIATAN APBN (DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN) DI LINGKUP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TA. 2024
DATA SAMPAI DENGAN 25 JULI 2025
DEKON
No | Kode Satker | Unit Organisasi | Program | Pagu Murni (Rp) | Pagu Yang di Block (Rp) | Pagu yang Dijalankan (Rp) | Bobot (%) | Nama Bidang yang Mengelola | Nama PPK | Nama Bendahara | Realisasi Keuangan |  |  |  | Realisasi Fisik
[11 empty] | Target (Rp) | % Keu | Realisasi (Rp) | % Keu | Target | Realisasi (%) |  |  | target
1 | 690933 | 1 | Program Dukungan Manajemen | 257000000 | 257000000 | 0 | 0 | Sekretariat | Dedi Erianto, S.Pi, M.Si | Deni Susanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 41.3915 |  |  | -7452000
2 | 99325 | 3 | Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan | 283228000 | 273431700 | 9796300 | 100 | Bidang Perikanan Tangkap | Humardani, S.Pi | Dewi Istiyanti, SE | 9796300 | 100 | 9796300 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 62.5967 |  | 55.25
3 | 99326 | 4 | Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan | 102582000 | 102582000 | 0 | 0 | Bidang Perikanan Budidaya | Sapta Rahmawati, S.Pi | Ida Royani, S.Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 42.16
4 | 690978 | 5 | Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan | 150040000 | 150040000 | 0 | 0 | Bidang Kelautan dan Pengawasan | Dedek Purwanto, S.Si | Satriani Batubara, S.Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 48.1907 | ,
5 | 691016 | 6 | Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri | 139676000 | 139676000 | 0 | 0 | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan | Salman, S.Pi, M.Si | Ummi Kalsum,S.Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 45.8966
6 | 691054 | 7 | Program Kualitas Lingkungan Hidup | 140000000 | 140000000 | 0 | 0 | Bidang Kelautan dan Pengawasan | Zulmasri, S.Pi, M.Si | Febrita, S.Pi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 41.5135
TOTAL |  |  |  | 1072526000 | 1062729700 | 9796300 | 100 |  |  |  | 9796300 | 100 | 9796300 | 100 |  | 100 | 100
Tugas Pembantuan ( TP )
1 | 99325 | 3 | - Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan (Tugas Pembantuan) | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Perikanan Tangkap | AHMAD Fauzan Rasyidy, SE, M.Si | Dewi Istiyanti, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Program Dukungan Manajemen (Tugas Pembantuan) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | TOTAL 1+ 2 | 0 | 0 | 9796300 | 100 |  |  |  | 9796300 | 100 | 9796300 | 100 |  |  | 100
Pekanbaru, 13 Juni 2025
catatan : | [10 empty] | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
|  |  | Rekapitulasi |  |  | Keuangan (Rp) | (%) | (Fisik (%) |  |  | PROVINSI RIAU
[6 empty] | 9796300 | 100 | 100
H. YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710417 200212 1 006

## 9.RFK DKP 25-07-2025
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
TAHUN 2025
DATA SAMPAI DENGAN 25 JULI 2025
PERANGKAT DAERAH : DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
KODE | URUSAN PEMERINTAHAN/ BIDANG URUSAN/ PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | TARGET CAPAIAN KINERJA | PAGU APBD-P (Rp) | Bobot (%) | Progres Keuangan |  |  |  | Progres Fisik |  |  |  | Sisa Pagu (Rp)
[6 empty] | Target |  | Realisasi SP2D |  | Target | Tertimbang | Realisasi | Tertimbang
[6 empty] | (Rp) | (%) | (Rp) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/5*100 | 9 | 10=9/5*100 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| SEKRETARIAT |  |  | 29406463540 | 70.9558 | 19986589300.7 | 67.9667 | 20195328168 | 68.6765 | 67.9667 | 48.2263 | 69.1732 | 49.0824
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN | [14 empty] | #DIV/0!
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen |  |  | 0
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah laporan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | [13 empty] | #DIV/0!
1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 1 Dokumen | 60519000 | 0.14603 | 60519000 | 100 | 10800000 | 17.8456 | 100 | 0.14603 | 17.8456 | 0.02606 | 50000000 |  |  | #REF!
2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 23729500 | 0.057258 | 22455000 | 94.629 |  | 0 | 94.629 | 0.054182 | 0 | 0 | 23729500 |  |  | #REF!
3 | Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 Dokumen | 23048000 | 0.055613 | 22448000 | 97.3967 |  | 0 | 97.3967 | 0.054165 | 0 | 0 | 23048000
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang dipenuhi | 5 Laporan | [6 empty] | 0
4 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 143 Orang | 24112804879 | 58.1825 | 17677006823 | 73.3096 | 18023255018 | 74.7456 | 73.3096 | 42.6534 | 74.7456 | 43.4889 | 6089549861 |  |  |  |  | 195059908 |  | 0.80895
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan barang milik daerah pada perangkat daerah yang dikelola | 1 Laporan |  | 0 |  |  |  |  | 0
5 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 2 Dokumen | [6 empty] | 0
6 | Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD | 14 Laporan | 49785000 | 0.12013 | 47810000 | 96.0329 | 39092000 | 78.5216 | 96.0329 | 0.11536 | 92 | 0.11052 | 10693000
7 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 14 Laporan | 39595000 | 0.09554 | 840000 | 2.1215 | 13352750 | 33.7233 | 2.1215 | 0.0020269 | 33.72 | 0.032216 | 26242250
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi | 6 Jenis | [6 empty] | 0 | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 2 Paket | 90000000 | 0.21716 | 90000000 | 100 |  | 0 | 100 | 0.21716 | 0 | 0 | 90000000
9 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 200000000 | 0.48259 | 200000000 | 100 | 197858610 | 98.9293 | 100 | 0.48259 | 98.9293 | 0.47742 | 2141390
10 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 111793000 | 0.26975 | 54368000 | 48.6327 | 34946000 | 31.2596 | 48.6327 | 0.13119 | 31.26 | 0.084323 | 76847000 |  |  | 97279000
11 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 15 Paket | 103300873 | 0.24926 | 31752920 | 30.7383 |  | 0 | 30.7383 | 0.076618 | 0 | 0 | 103300873 |  |  |  | 45
12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 155 Laporan | 541328000 | 1.3062 | 112635150 | 20.8072 | 118985785 | 21.9803 | 20.8072 | 0.27178 | 21.9803 | 0.2871 | 422342215
13 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 11 Dokumen | 25000000 | 0.060323 | 9872000 | 39.488 |  | 0 | 39.488 | 0.02382 | 0 | 0 | 25000000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 Jenis |  | 0 |  |  |  |  | 0
14 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 4 Laporan | 1769992995 | 4.2709 | 459231438 | 25.9454 | 1028818181 | 58.1256 | 25.9454 | 1.1081 | 58.13 | 2.4827 | 741174814
15 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 44 Laporan | 1007523998 | 2.4311 | 201312996 | 19.981 | 485206040 | 48.1583 | 19.981 | 0.48575 | 48.16 | 1.1708 | 522317958
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 2 Jenis |  | 0 |  |  |  |  | 0
16 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 14 Unit | 139257000 | 0.33602 | 139257000 | 100 |  | 0 | 100 | 0.33602 | 100 | 0.33602 | 139257000
17 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 25000000 | 0.060323 | 25000000 | 100 |  | 0 | 100 | 0.060323 | 0 | 0 | 25000000
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 27 Jenis |  | 0 |  |  |  |  | 0
18 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 27 Unit | 355966295 | 0.85892 | 225200000 | 63.2644 | 155473784 | 43.6765 | 63.2644 | 0.54339 | 43.6765 | 0.37515 | 200492511
19 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 278 Unit | 153000000 | 0.36918 | 87540000 | 57.2157 | 87540000 | 57.2157 | 57.2157 | 0.21123 | 57.2157 | 0.21123 | 65460000
20 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 574820000 | 1.387 | 519340973.7 | 90.3485 |  | 0 | 90.3485 | 1.2531 | 0 | 0 | 574820000
| Bidang KP |  |  | 198344350 | 0.47859 | 164122500 | 82.7462 | 6392337 | 4.4199 | 82.7462 | 0.39602 | 3.2229 | 0.015425 | 191952013
| PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | Luas Kawasan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di Kelola (Ha) | 280624
| Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi | Jumlah Luas Ruang Laut sampai dengan 12 Mil Diluar Minyak dan Gas Bumi yang dikelola (Ha) | 18.539,1 Ha |  | 0
21 | Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat | Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola | 144633,73 Ha | 144627500 | 0.34898 | 144627500 | 100 | 6392337 | 4.4199 | 100 | 0.34898 | 4.42 | 0.015425 | 138235163
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus) | 7 kasus
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 245 Pelaku Usaha
22 | Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah | Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan | 2 Forum | 9791850 | 0.023627 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9791850
| Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan | 40 Dokumen
23 | Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi | Jumlah Usaha pelaku Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 10 Pelaku Usaha | 15250000 | 0.036797 | 5445000 | 35.7049 |  | 0 | 35.7049 | 0.013138 | 0 | 0 | 15250000
24 | Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya | Jumlah Usaha pelaku pembudidaya ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan mengumpulkan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 20 Pelaku Usaha | 28675000 | 0.069191 | 14050000 | 48.9974 |  | 0 | 48.9974 | 0.033902 | 0 | 0 | 28675000
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil
25 | Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) | Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan | 4 Kelompok Masyarakat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| BIDANG TANGKAP |  |  | 2021545895 | 4.8779 | 1729828000 | 85.5696 | 0 |  | 85.5696 | 4.174 | 0 | 0
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap(Ton) | 140000
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil | Jumlah wilayah perikanan tangkap dilaut yang dimanfaatkan | 3 Wilayah |  | 0
26 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1 Dokumen | 95147000 | 0.22958 | 18618000 | 19.5676 |  | 0 | 19.5676 | 0.044924 | 0 | 0 | 95147000
27 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil | 1926 Unit | 1659595000 | 4.0045 | 1635625000 | 98.5557 |  | 0 | 98.5557 | 3.9467 | 0 | 0 | 1659595000
| Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah wilayah perikanan tangkap diperairan umum daratan yang dimanfaatkan | 4 Wilayah | [6 empty] | 0
28 | Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan | Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 1 Dokumen | 119986500 | 0.28952 | 14635000 | 12.1972 |  | 0 | 12.1972 | 0.035313 | 0 | 0 | 119986500
29 | Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap | Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat | 1545 Unit | 68815000 | 0.16605 | 26175000 | 38.0368 |  | 0 | 38.0368 | 0.063158 | 0 | 0 | 68815000
| Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT | Jumlah Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT diterbitkan | 170 Izin | [6 empty] | 0
30 | Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mi | Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | 100 persen | 41515000 | 0.10017 | 17685000 | 42.5991 |  | 0 | 42.5991 | 0.042673 | 0 | 0 | 41515000
31 | Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil | Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia | 1 Dokumen | 36487395 | 0.088042 | 17090000 | 46.8381 |  | 0 | 46.8381 | 0.041237 | 0 | 0 | 36487395
| BIDANG BUDIDAYA |  |  | 1655388929 | 3.9943 | 1574733929 | 95.1277 | 0 |  | 95.1277 | 3.7997 | 0 | 0 | 1655388929
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya(Ton) |  |  | 0
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut | Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan dilaut yang dimanfaatkan
32 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Jumlah Pembudidaya |  | 29097114 | 0.070209 | 27097114 | 93.1265 |  | 0 | 93.1265 | 0.065383 | 0 | 0 | 29097114
33 | Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia |  | 57283000 | 0.13822 | 26408000 | 46.1009 |  | 0 | 46.1009 | 0.063721 | 0 | 0 | 57283000
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
34 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 1033720815 | 2.4943 | 1005920815 | 97.3107 |  | 0 | 97.3107 | 2.4272 | 0 | 0 | 1033720815
35 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota |  | 535288000 | 1.2916 | 515308000 | 96.2674 |  | 0 | 96.2674 | 1.2434 | 0 | 0 | 535288000
| Bidang P2HKP |  |  | 260865000 | 0.62945 | 30570000 | 11.7187 | 5084000 | 1.9489 | 11.7187 | 0.073763 | 1.9489 | 0.012267
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Volume Produk hasil olahan perikanan (Ton)
| Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi | Jumlah izin usaha pemasaran dan pemprosesan hasil yang diterbitkan | 6 izin |  | 0
36 | Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri | Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Sesuai dengan Standar Usaha Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko melalui Proses Verifikasi | 6 Dokumen | 17245000 | 0.041611 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17245000
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah unit usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala menengah dan besar yang menerapkan standar mutu dan keamanan | 4 Unit |  | 0 |  |  |  |  | 0
37 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 2 Kegiatan | 225635000 | 0.54444 | 21540000 | 9.5464 |  | 0 | 9.5464 | 0.051975 | 0 | 0 | 225635000
38 | Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 1 Kegiatan | 17985000 | 0.043397 | 9030000 | 50.2085 | 5084000 | 28.268 | 50.2085 | 0.021789 | 28.268 | 0.012267 | 12901000
| UPT.PSDKP WIL 1 |  |  | 456316426 | 1.1011 | 244205121 | 53.5166 | 144938192 | 31.7627 | 53.5166 | 0.58925 | 40.7794 | 0.44901
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah jenis layanan administrasi umum yang dipenuhi | 6 Jenis
39 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 9 Paket | 4421591 | 0.010669 | 4421591 | 100 | 4401000 | 99.5343 | 100 | 0.010669 | 100 | 0.010669 | 20591
40 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 5008000 | 0.012084 | 4070000 | 81.27 | 1334000 | 26.6374 | 81.27 | 0.0098206 | 41.33 | 0.0049943 | 3674000
41 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 11 Paket | 1385000 | 0.0033419 | 1385000 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0.0033419 | 0 | 0 | 1385000
42 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 31 Laporan | 38940000 | 0.09396 | 38940000 | 100 | 11510000 | 29.5583 | 100 | 0.09396 | 34.98 | 0.032867 | 27430000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 Jenis | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
43 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 7 Laporan | 176347160 | 0.42551 | 80130380 | 45.439 | 95513000 | 54.1619 | 45.439 | 0.19335 | 54.16 | 0.23046 | 80834160
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
44 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 15332300 | 0.036996 | 8389200 | 54.7159 | 3350192 | 21.8506 | 54.7159 | 0.020243 | 28.37 | 0.010496 | 11982108
45 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 13 Unit | 6220000 | 0.015008 | 3110000 | 50 | 1450000 | 23.3119 | 50 | 0.0075042 | 39.71 | 0.0059598 | 4770000
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus) | 7 kasus |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 80 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
46 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 5 Pelaku usaha | 4020000 | 0.0097 | 4020000 | 100 |  | 0 | 100 | 0.0097 | 0 | 0 | 4020000
47 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 30 Pelaku usaha | 190942375 | 0.46073 | 86038950 | 45.0602 | 27380000 | 14.3394 | 45.0602 | 0.20761 | 33.33 | 0.15356 | 163562375
48 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 8 Pelaku usaha | 13700000 | 0.033057 | 13700000 | 100 |  | 0 | 100 | 0.033057 | 0 | 0 | 13700000
| UP.PSDKP WIL 2 |  |  | 815514254 | 1.9678 | 303524314 | 37.2188 | 101344320 | 12.427 | 37.2188 | 0.73238 | 12.427 | 0.24454
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan) | 6 Jenis |  | 0
49 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 22967544 | 0.055419 | 21317544 | 92.8159 |  | 0 | 92.8159 | 0.051438 | 0 | 0 | 22967544
50 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 8832000 | 0.021311 | 2208000 | 25 |  | 0 | 25 | 0.0053278 | 0 | 0 | 8832000
51 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 2 Paket | 3011670 | 0.007267 | 3011670 | 100 |  | 0 | 100 | 0.007267 | 0 | 0 | 3011670
52 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 43350000 | 0.1046 | 17360000 | 40.0461 |  | 0 | 40.0461 | 0.041888 | 0 | 0 | 43350000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 Jenis | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
53 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 5 Laporan | 203694040 | 0.4915 | 86967100 | 42.695 | 101344320 | 49.7532 | 42.695 | 0.20985 | 49.7532 | 0.24454 | 102349720
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Unit | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
54 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 2 Unit | 75381000 | 0.18189 | 45093000 | 59.8201 |  | 0 | 59.8201 | 0.10881 | 0 | 0 | 75381000
55 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 unit | 19510000 | 0.047076 | 14335000 | 73.4751 |  | 0 | 73.4751 | 0.034589 | 0 | 0 | 19510000
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani | 7 kasus |  | 0 |  |  |  |  | 0
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil |  | 80 Dokumen | [6 empty] | 0
56 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 10 Pelaku usaha | 23840000 | 0.057524 | 12650000 | 53.0621 |  | 0 | 53.0621 | 0.030524 | 0 | 0 | 23840000
57 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 180 Pelaku usaha | 414928000 | 1.0012 | 100582000 | 24.2408 |  | 0 | 24.2408 | 0.2427 | 0 | 0 | 414928000
| UPT.PSDKP WIL 3 |  |  | 715695356 | 1.7269 | 308944897 | 43.1671 | 122379544 | 17.0994 | 43.1671 | 0.74546 | 23.9627 | 0.41382
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi | 6 Jenis |  | 0
58 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 18851749 | 0.045488 | 14172125 | 75.1767 | 7402000 | 39.2643 | 75.1767 | 0.034196 | 39.2643 | 0.017861 | 11449749
59 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 3860000 | 0.0093139 | 998000 | 25.8549 |  | 0 | 25.8549 | 0.0024081 | 25.85 | 0.0024076 | 3860000
60 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 5 Paket | 1008626 | 0.0024337 | 808626 | 80.171 |  | 0 | 80.171 | 0.0019512 | 0 | 0 | 1008626
61 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 10 Laporan | 20775000 | 0.050129 | 8121250 | 39.0915 |  | 0 | 39.0915 | 0.019596 | 39.09 | 0.019595 | 20775000
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan | 2 Jenis |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
62 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 8 Unit | 29220350 | 0.070507 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29220350
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 3 Jenis | [10 empty] | 0
63 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 8 Laporan | 214515031 | 0.51761 | 96695031 | 45.0761 | 114977544 | 53.5988 | 45.0761 | 0.23332 | 55.87 | 0.28919 | 99537487
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis | [10 empty] | 0
64 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 1 Unit | 21310600 | 0.051421 | 7115150 | 33.3878 |  | 0 | 33.3878 | 0.017168 | 0 | 0 | 21310600
65 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 30100000 | 0.072629 | 30100000 | 100 |  | 0 | 100 | 0.072629 | 0 | 0 | 30100000
66 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | 5000000 | 0.012065 | 2720000 | 54.4 |  | 0 | 54.4 | 0.0065632 | 0 | 0 | 5000000
| PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | Jumlah pelanggaran tindak pidana kelautan dan perikanan yang di tangani (kasus) | 7 kasus |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil | Jumlah Pelaku Usaha Sumber Daya kelautan dan Perikanan sampai 12 Mill yang diawasi | 85 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 8 Pelaku usaha | 14440000 | 0.034843 | 7120000 | 49.3075 |  | 0 | 49.3075 | 0.01718 | 0 | 0 | 14440000
68 | Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi | Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 75 Pelaku usaha | 341394000 | 0.82376 | 133984715 | 39.2464 |  | 0 | 39.2464 | 0.3233 | 10.29 | 0.084765 | 341394000
69 | Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi | Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi | 5 Pelaku usaha | 15220000 | 0.036725 | 7110000 | 46.7148 |  | 0 | 46.7148 | 0.017156 |  | 0 | 15220000
| UPT.Budidaya Perikanan |  | 100% | 3534256423 | 8.5279 | 1496251244 | 42.3357 | 597873181 | 16.9165 | 42.3357 | 3.6104 | 32.364 | 2.76 |  |  | 83.42
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4 Jenis
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi | 6 Paket |  | 0
70 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 82491997 | 0.19905 | 82491997 | 100 | 22154095 | 26.8561 | 100 | 0.19905 | 51.98 | 0.10346 | 60337902
71 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 7480000 | 0.018049 | 4554000 | 60.8824 | 3790000 | 50.6684 | 60.8824 | 0.010988 | 50.67 | 0.0091453 | 3690000
72 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 28 Laporan | 7846317 | 0.018933 | 1316000 | 16.7722 | 1316000 | 16.7722 | 16.7722 | 0.0031754 | 16.7722 | 0.0031754 | 6530317
73 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Jenis | 42201875 | 0.10183 | 16817500 | 39.8501 | 13483000 | 31.9488 | 39.8501 | 0.040579 | 41.05 | 0.041801 | 28718875
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 18 Laporan |  | 0
74 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 3 Jenis | 981308480 | 2.3678 | 409158530 | 41.6952 | 475521185 | 48.4579 | 41.6952 | 0.98727 | 48.4579 | 1.1474 | 505787295
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis |  | 0
75 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 15 Unit | 107265320 | 0.25882 | 40756900 | 37.9963 | 21453400 | 20.0003 | 37.9963 | 0.098344 | 20 | 0.051765 | 85811920
76 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  | 35510000 | 0.085683 | 24050000 | 67.7274 | 6080000 | 17.1219 | 67.7274 | 0.058031 | 17.12 | 0.014669 | 29430000
| PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton) | 132712.51 |  | 0
| Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat | Jumlah kawasan/wilayah perikanan budidaya ikan diperairan darat yang dimanfaatkan |  |  | 0
77 | Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 8 unit | 2110242590 | 5.0919 | 905632351 | 42.916 | 54075501 | 2.5625 | 42.916 | 2.1852 | 27.27 | 1.3886 | 2056167089
78 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 5 Unit | 159909844 | 0.38585 | 11473966 | 7.1753 |  | 0 | 7.1753 | 0.027686 | 0 | 0 | 159909844
| UPT.PMHP |  |  | 479341412 | 1.1566 | 336724884 | 70.2474 | 152740824 | 31.8647 | 70.2474 | 0.81249 | 31.8647 | 0.36855
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100 Persen |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan) | 6 Jenis | [12 empty] | #DIV/0!
79 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 5424707 | 0.013089 | 5424707 | 100 | 1251200 | 23.0648 | 100 | 0.013089 | 23.06 | 0.0030184 | 4173507 | 43.9 | 23.0648
80 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 4 Paket | 1081760 | 0.0026102 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081760
81 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 4 Laporan | 13950000 | 0.03366 | 10285000 | 73.7276 | 5165000 | 37.0251 | 73.7276 | 0.024817 | 37.0251 | 0.012463 | 8785000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 2 jenis |  | 0 | [8 empty] | 0
82 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 10 Laporan | 233976688 | 0.56457 | 110392920 | 47.1812 | 130259624 | 55.6721 | 47.1812 | 0.26637 | 55.6721 | 0.31431 | 103717064
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis |  | 0 | [8 empty] | 0
83 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 21023838 | 0.050729 | 11887838 | 56.5446 | 7663000 | 36.4491 | 56.5446 | 0.028685 | 36.4491 | 0.01849 | 13360838
84 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 3 Unit | 13150000 | 0.03173 | 8000000 | 60.8365 | 2850000 | 21.673 | 60.8365 | 0.019303 | 21.673 | 0.0068769 | 10300000
85 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 Unit | 25000000 | 0.060323 | 25000000 | 100 |  | 0 | 100 | 0.060323 | 0 | 0 | 25000000
| PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN | Volume Produk hasil olahan perikanan | 29845.28 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
| Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar | Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar Yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan hasil perikanan | 5 Dokumen |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
86 | Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing | 10 Kegiatan | 165734419 | 0.39991 | 165734419 | 100 | 5552000 | 3.3499 | 100 | 0.39991 | 3.3499 | 0.013397 | 160182419
| UPT.PELABUHAN PERIKANAN |  |  | 1899643320 | 4.5837 | 1585353000 | 83.4553 | 423808180 | 22.3099 | 83.4553 | 3.8253 | 22.3102 | 1.0226
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran | 100% |  | 0
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah layanan administrasi umum yang dipenuhi (jenis layanan) | 6 Jenis |  | 0
87 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 14270290 | 0.034433 | 14270290 | 100 | 14185400 | 99.4051 | 100 | 0.034433 | 99.4051 | 0.034228 | 84890
88 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 5600000 | 0.013512 | 5600000 | 100 | 4318242 | 77.1115 | 100 | 0.013512 | 77.11 | 0.010419 | 1281758
89 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 1 Paket | 7211100 | 0.0174 | 6611300 | 91.6823 | 6524000 | 90.4716 | 91.6823 | 0.015953 | 90.4716 | 0.015742 | 687100
90 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 Laporan | 45247500 | 0.10918 | 45247500 | 100 | 29734500 | 65.7152 | 100 | 0.10918 | 65.72 | 0.071752 | 15513000
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintah daerah yang dipenuhi | 3 Jenis | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | #DIV/0!
91 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 1 Laporan | 432852800 | 1.0444 | 179162280 | 41.391 | 215356680 | 49.7529 | 41.391 | 0.43231 | 49.7529 | 0.51964 | 217496120
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dipelihara | 3 Jenis |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
92 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 3 Unit | 73440000 | 0.17721 | 73440000 | 100 | 71015303 | 96.6984 | 100 | 0.17721 | 96.7 | 0.17136 | 2424697 |  | 96.6984
93 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 5 Unit | 147850000 | 0.35675 | 87850000 | 59.4183 | 82674055 | 55.9175 | 59.4183 | 0.21198 | 55.92 | 0.1995 | 65175945
94 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton) | 140000 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
| Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi | Jumlah Pelabuhan Perikanan yang dikelola | 1 Unit |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
95 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan | Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia | 1 Unit | 1173171630 | 2.8308 | 1173171630 | 100 |  | 0 | 100 | 2.8308 | 0 | 0 | 1173171630 | [5 empty] | #REF!
|  |  |  | 41443374905 | 100 | 27760847189.7 | 66.985 | 21749888746 | 52.481 |  | 66.985 | 59.6548 | 59.6548 | 19693486159 |  | 96.6573
|  |  |  | 41443374905 |  |  |  | 19693486159
|  |  |  | Keuangan | 21749888746 | %
|  | Keuangan (Rp) |  | Fisik | 59.6548 | % |  | Pekanbaru, Juli 2025
|  | 77023161497 | #REF! |  | #REF!
|  |  |  | 0 |  |  |  | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
| 27686536451 | [6 empty] | PROVINSI RIAU
H. YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710417 200212 1 006
75847213640
27686536451
|  |  |  | 18851749 |  | 7402000
|  |  |  | 8281591 |  | 4401000

## Sheet1
Program : 6 program
Kegiatan :
Sub Kegiatan : 83 Kegiatan

## Sheet2
LAPORAN KEGIATAN APBN (DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN) DI LINGKUP DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU TA. 2024
DATA SAMPAI DENGAN 25 JULI 2025
DEKON
No | Kode Satker | Unit Organisasi | Program | Pagu Murni (Rp) | Pagu Yang di Block (Rp) | Pagu yang Dijalankan (Rp) | Bobot (%) | Nama Bidang yang Mengelola | Nama PPK | Nama Bendahara | Realisasi Keuangan |  |  |  | Realisasi Fisik
[11 empty] | Target (Rp) | % Keu | Realisasi (Rp) | % Keu | Target | Realisasi (%) |  |  | target
1 | 690933 | 1 | Program Dukungan Manajemen | 378000000 | 159804000 | 218196000 | 11.1945 | Sekretariat | Dedi Erianto, S.Pi, M.Si | Deni Susanti | 193722335 | 88.7836 | 185707335 | 85.1103 | 88.7836 | 87.05 | 9.7448 | 85.1103 | 41.3915 |  |  | -7452000
2 | 99325 | 3 | Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan | 510950000 | 155932000 | 355018000 | 18.2141 | Bidang Perikanan Tangkap | Humardani, S.Pi | Dewi Istiyanti, SE | 325000000 | 91.5447 | 308879731 | 87.004 | 91.5447 | 90.75 | 16.5293 | 87.004 | 62.5967 |  | 55.25
3 | 99326 | 4 | Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan | 499842000 | 120264000 | 379578000 | 19.4742 | Bidang Perikanan Budidaya | Sapta Rahmawati, S.Pi | Ida Royani, S.Pi | 359936498 | 94.8254 | 336597498 | 88.6768 | 94.8254 | 94.83 | 18.4674 | 88.6768 | 42.16
4 | 690978 | 5 | Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan | 178252000 | 0 | 178252000 | 9.1452 | Bidang Kelautan dan Pengawasan | Dedek Purwanto, S.Si | Satriani Batubara, S.Pi | 173000000 | 97.0536 | 160410900 | 89.9911 | 97.0536 | 96.71 | 8.8443 | 89.9911 | 48.1907 | ,
5 | 691016 | 6 | Program Nilai Tambah Dan Daya Saing Industri | 373800000 | 104510000 | 269290000 | 13.8159 | Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan | Salman, S.Pi, M.Si | Ummi Kalsum,S.Pi | 239404000 | 88.9019 | 214707252 | 79.7309 | 88.9019 | 79.73 | 11.0154 | 79.7309 | 45.8966
6 | 691054 | 7 | Program Kualitas Lingkungan Hidup | 548800000 | 0 | 548800000 | 28.1561 | Bidang Kelautan dan Pengawasan | Zulmasri, S.Pi, M.Si | Febrita, S.Pi | 480000000 | 87.4636 | 436179220 | 79.4787 | 87.4636 | 84.13 | 23.6877 | 79.4787 | 41.5135
TOTAL |  |  |  | 2489644000 | 540510000 | 1949134000 | 100 |  |  |  | 1771062833 | 90.8641 | 1642481936 | 84.2673 |  | 88.289 | 88.289
Tugas Pembantuan ( TP )
1 | 99325 | 3 | - Program Pengelolaan Perikanan Dan Kelautan (Tugas Pembantuan) | 0 | 0 | 0 | 0 | Bidang Perikanan Tangkap | AHMAD Fauzan Rasyidy, SE, M.Si | Dewi Istiyanti, SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | - Program Dukungan Manajemen (Tugas Pembantuan) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | TOTAL 1+ 2 | 0 | 0 | 1949134000 | 100 |  |  |  | 1771062833 | 90.8641 | 1642481936 | 84.2673 |  |  | 88.289
Pekanbaru, 26 November 2024
catatan : | [10 empty] | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
|  |  | Rekapitulasi |  |  | Keuangan (Rp) | (%) | (Fisik (%) |  |  | PROVINSI RIAU
[6 empty] | 1642481936 | 84.2673 | 88.289
H. YURNALIS, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710417 200212 1 006

## Sheet3
Pagu Kontrak