BAB IV

PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

# BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

## APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun 2025

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau Tahun 2025 Murni Tahun 2025 Sebesar 75.063.762.957, Terdiri Dari Belanja Pegawai 24.112.804.879 Dan Belanja Barang Jasa 19.976.764.876, Serta Belanja Modal 30.974.193.202, Yang Terdapat Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 31.350.000.000. Pada Tahun 2025 Terjadi Dua (2) Kali Pergeseran Yaitu Pada Pergeseran 2 Untuk Pengurangan DAK Dan Pergeseran Pembayaran Tunda Bayar 2024,  Dan Pergeseran 3  Untuk Efisiensi SE Gubernur Riau Sesuai Intruksi Mendagri. Selanjutnya Pada Perubahan Anggaran APBD Tahun 2025. Sebesar 41.592.440.450,- Terdiri Dari Belanja Pegawai 30.691.566.886,- Dan Belanja Barang Jasa 9.319.434.787  Serta Belanja Modal 1.960.603.820,-. Alokasi anggaran per  bidang dan UPT pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Alokasi Anggaran Bidang UPT Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau

| No | Bidang/UPT | Pagu (Rp) | Persentase (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sekretariat | 35.451.821.426 | 85,24 |  |
| 2 | Bidang Perikanan Budidaya | - | - |  |
| 3 | Bidang Perikanan Tangkap | 1.635.625.000 | 3,93 |  |
| 4 | Bidang Kelautan dan Pengawasan | 52.137.000 | 0,13 |  |
| 5 | Bidang P2HKP | 5.820.000 | 0,01 |  |
| 6 | UPT. Budidaya Perikanan | 1.735.041.069 | 4,17 |  |
| 7 | UPT. Pelabuhan Perikanan | 1.813.231.620 | 4,36 |  |
| 8 | UPT. PMHP | 238.617.424 | 0,57 |  |
| 9 | UPT. PSDKP Wilayah 1 | 238.788.971 | 0,57 |  |
| 10 | UPT. PSDKP Wilayah 2 | 189.390.780 | 0,46 |  |
| 11 | UPT. PSDKP Wilayah 3 | 231.967.160 | 0,56 |  |
|  | Total | 41.592.440.450 | 100 |  |

### Bidang Perikanan Tangkap

Untuk mendukung pembangunan perikanan tangkap, Bidang Perikanan Tangkap pada Tahun Anggaran 2025 memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 1.635.625.000,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 1.635.625.000,- atau setara dengan 100% dari total pagu yang dialokasikan.

Realisasi kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 difokuskan sepenuhnya untuk penyelesaian kewajiban tunda bayar dari Tahun Anggaran 2024. Kebijakan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Provinsi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan terpenuhinya kewajiban atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Data Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten/Kota Tahun 2021–2025 disusun untuk memberikan gambaran perkembangan hasil tangkapan selama lima tahun terakhir dari ketiga sumber produksi tersebut. Data ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi kinerja sektor perikanan serta dasar perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di daerah.

Adapun kinerja Bidang Perikanan Tangkap yang dicapai pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel.4.2.

Tabel 4.2.Data Produksi Perikanan Tangkap (Hasil Tanggapan Laut, Pelabuhan dan Perairan Umum Daratan) Kabupaten/Kota Tahun 2021 s/d 2025

| No | Kabupaten/Kota | 2025 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Indragiri Hilir | 40.825,19 |
| 2. | Rokan Hilir | 54.910,56 |
| 3. | Bengkalis | 6.863,82 |
| 4. | Siak | 1.923,18 |
| 5. | Kepulauan Meranti | 3.490,46 |
| 6. | Dumai | 1.243,35 |
| 7. | Pelalawan | 5.806,15 |
| 8. | Kampar | 2.085,58 |
| 9. | Indragiri Hulu | 6.189,08 |
| 10. | Rokan Hulu | 1.915,66 |
| 11. | Kuantan Singingi | 512,48 |
| 12. | Pekanbaru | 99,74 |
| Total |  | 125.865,25 |

Secara keseluruhan, kinerja Bidang Perikanan Tangkap dapat dikategorikan berhasil, dengan realisasi produksi sebesar 125.865,25 ton dari target yang ditetapkan sebesar 127.800 ton, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 98,49%. Sektor perikanan tangkap memegang peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah di tingkat kabupaten/kota. Kegiatan penangkapan ikan yang bersumber dari perairan laut, pelabuhan perikanan, maupun perairan umum daratan menjadi tulang punggung mata pencaharian nelayan sekaligus penyumbang produksi perikanan nasional.

Tabel 4.3 Jumlah Armada dan Kapal Perikanan yang memiliki Perizinan/E BKPNK (periode sampai tahun 2025.

| NO | KAB/KOTA | PTM | MOTOR TEMPEL/KAPAL MOTOR/PERIZINAN/EBKP NK (UNIT) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | JUMLAH |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | < 5 GT |  |  | >5-10 GT |  |  | >10-20 GT |  |  | >20-30 GT |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SATU DATA | PERIZINAN | % | SATU DATA | PERIZINAN | % | SATU DATA | PERIZINAN | % | SATU DATA | PERIZINAN | % | SATU DATA | PERIZINAN | % | PERIZINAN TANPA PTM (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 (4+7+10+13) | 17 (5+8+11+14) | 18 | 19 |
| WPP 571 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Rokan Hilir | 580 | 1,192 | 2,012 | 168.79 | 851 | 234 | 27.50 | 198 | 106 | 53.54 | 223 | 86 | 38.57 | 3,044 | 2,438 | 80.09 | 98.94 |
| 2 | Bengkalis | 112 | 1,376 | 465 | 33.79 | 78 | 45 | 57.69 | - | 12 | - | - | 3 | - | 1,566 | 525 | 33.52 | 36.11 |
| 3 | Siak | 3 | 270 | 47 | 17.41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 273 | 47 | 17.22 | 17.41 |
| 4 | Kepulauan Meranti | 1,326 | 1,406 | 90 | 6.40 | 70 | 13 | 18.57 | 14 | 1 | 7.14 | 1 | - | - | 2,817 | 104 | 3.69 | 6.98 |
| 5 | Dumai | 16 | 613 | 11 | 1.79 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 637 | 11 | 1.73 | 1.77 |
| JUMLAH |  | 2,037 | 4,857 | 2,625 | 54.05 | 1,007 | 292 | 29.00 | 212 | 119 | 56.13 | 224 | 89 | 39.73 | 8,337 | 3,125 | 37.48 | 49.60 |
| WPP 711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indragiri Hilir | 133 | 5,477 | 8 | 0.15 | 96 | - | - | 145 | 2 | 1.38 | - | - | - | 5,851 | 9 | 0.15 | 0.16 |
| 2 | Pelalawan | 60 | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 394 | - | - | - |
| JUMLAH |  | 193 | 5,811 | 8 | 0.14 | 96 | - | - | 145 | 2 | 1.38 | - | - | - | 6,245 | 9 | 0.14 | 0.15 |
| TOTAL |  | 2,230 | 10,668 | 2,633 | 24.68 | 1,103 | 292 | 26.47 | 357 | 121 | 33.89 | 224 | 89 | 39.73 | 14,582 | 3,134 | 21.49 | 25.37 |

Sumber data: Bidang Perikanan Tangkap Tahun 2025

Berdasarkan Tabel.4.3., dapat dijelaskan bahwa tipe kapal perikanan yang pengelolaan dan perizinannya berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau adalah kapal berukuran >5–30 GT. Kapal pada kategori ini tercatat memiliki izin sebanyak 502 unit dari total keseluruhan perizinan kapal sebesar 3.134 unit (angka komulatif tahun 2015 – 2025), yang mencakup motor tempel, kapal motor, perizinan, maupun EBKP NK, dengan ukuran 5-30 GT.

Kegiatan Pertemuan Perizinan Perikanan Tangkap Tahun 2025 tidak dilaksanakan karena efisiensi APBD Riau Tahun 2025 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. Namun, verifikasi teknis terhadap dokumen permohonan perizinan tetap dilaksanakan secara online.

Hasil Verifikasi Teknis dan Pendampingan Online:

- Perizinan berusaha sub sektor penangkapan ikan dan pengangkutan ikan

  - Skala usaha mikro: Penerbitan NIB, Sertifikat Standar, dan TDKP

  - Skala usaha kecil, menengah, dan besar: Penerbitan NIB dan perizinan berusaha

- Tata cara penerbitan SIUP

- Pendaftaran dan penandaan kapal perikanan

  - Tata cara penerbitan buku kapal perikanan

  - Mekanisme penandaan kapal perikanan

  - Sanksi pelanggaran penandaan kapal perikanan

- Permen KP No. 36 Tahun 2023 tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di zona penangkapan ikan terukur dan WPPNRI di perairan perikanan darat.

- Persyaratan penerbitan izin

      - Penerbitan Izin Usaha Perikanan (SIUP)

Gambar 4.1 Alur Penerbitan Izin Usaha Perikanan (SIUP)

- Tata cara penerbitan perizinan perikanan tangkap

      - Tata Cara Penerbitan SIUP

Gambar 4.2 Tata Cara Penerbitan SIUP

      - Tata Cara Penerbitan SIPI/SIKPI

Gambar 4.3 Tata Cara Penerbitan SIPI/SIKPI

      - Tata cara penerbitan TDKP

Gambar 4.4 Tata cara penerbitan TDKP

### BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bidang Perikanan Budidaya telah menyusun rencana program dan kegiatan untuk tahun 2025, yang terdiri dari 1 program dengan 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Namun, program dan kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan dikarenakan seluruh pagu anggarannya bernilai 0 (nol), tidak dilaksanakan karena adanya kebijakan dari pemerintah terkait dengan pelaksanaan kegiatan prioritas terhadap kebutuhan belanja pemerintah yang harus di utamakan dan hasil dari kebijakan tersebut yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan harus melakukan penyesuaian anggaran dikarenakan adanya kemampuan Fiskal daerah tidak tercapai.

Data Produksi perikanan pembesaran budidaya Kabupaten/Kota Tahun 2021–2025 disusun untuk memberikan gambaran perkembangan hasil usaha budidaya selama lima tahun terakhir. Data ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam evaluasi kinerja sektor perikanan serta dasar perumusan kebijakan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan di daerah.

Adapun kinerja Bidang Perikanan Budidaya yang dicapai pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.5.:

Pada Tabel. 4.6. menggambarkan capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 mencapai angka produksi 128.591,85 Ton, pencapaian target produksi perikanan budidaya ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya adalah; penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, permodalan yang cukup, penggunaan benih/bibit unggul; pengendalian hama dan penyakit, terjadinya degradasi lingkungan perairan akibat terjadinya pencemaran; serta pengaruh adanya residu obat ikan dan kimia dalam usaha budidaya.

Untuk meningkatkan perekonomian di Bidang Perikanan Budidaya, diantaranya:

- Pengembangan komoditas ekspor unggulan, dimana komoditas-komoditas ekspor yang menjadi unggulan kita di pasar Internasional mempunyai potensi pengembangan yang sangat besar, untuk dapat masuk ke pasar Internasional perlu dikuasai teknologi baik budidaya, pengolahan dan pemasaran sehingga komoditas kita dapat bersaing dengan komodiatas negara lain, yang menjadi masalah kita pada saat ini adalah ketersediaan komoditas yang terbatas sementara permintaan pasar sangat tinggi. Adapun komoditas unggulan kita yang dibutuhkan di pasar internasional pada saat ini adalah udang vanname, kakap putih, kerang darah dan kepiting bakau.

- Pengembangan produksi konsumsi dalam negeri dimana harga relatif murah, teknik budidaya mudah, usaha yang menguntungkan, dapat dibudidayakan di seluruh Indonesia dan komoditas untuk konsumsi dalam negeri antara lain ikan patin, lele, mas, nila dan baung.

- Pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, tepat guna serta sesuai dengan daya dukung lahan.

Tujuan kinerja pada Perikanan Budidaya, meliputi:

- Secara umum adalah mewujudkan target pencapaian produksi perikanan budidaya.

- Secara khusus adalah membantu pembudidaya mengembangkan usaha budidaya yang berkelanjutan dan meningkatnya pemanfaatan kawasan wilayah perikanan budidaya di laut.

- Untuk mengetahui prevalensi, insidensi, virulensi, kerugian dan penyusunan peta sebaran penyakit ikan dalam rangka menentukan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan di Provinsi Riau,

- Untuk mengetahui keragaan dan penyebaran penyakit ikan dalam suatu populasi dan lingkungan disuatu wilayah di Provinsi Riau.

| No. | Kabupaten/Kota | 2025 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Indragiri Hilir | 4.109,32 |
| 2. | Rokan Hilir | 14.992,24 |
| 3. | Bengkalis | 5.006,18 |
| 4. | Siak | 1.322,21 |
| 5. | Kepulauan Meranti | 374,48 |
| 6. | Dumai | 367,65 |
| 7. | Pelalawan | 6.354,00 |
| 8. | Kampar | 66.322,95 |
| 9. | Indragiri Hulu | 6.848,52 |
| 10. | Rokan Hulu | 7.300,90 |
| 11. | Kuantan Singingi | 7.260,74 |
| 12. | Pekanbaru | 8.332,66 |
| TOTAL |  | 128.591,85 |

Pada tahun 2025 terdapat efisiensi untuk penyelesain tunda bayar kegiatan 2024, sehingga Program dan Kegiatan bernilai 0 (nol). Walaupun tidak memiliki pagu anggaran untuk program dan kegiatan, Bidang Perikanan Budidaya tetap berkomitmen menjalankan aktivitas, di antaranya:

- Melakukan pembinaan kepada penyuluh perikanan dan pembudidaya melalui konsultasi, zoom metting langsung ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau.

- Pelaksanaan monitoring tidak dilakukan namun investigasi laporan dari pembudidaya ikan tetap ditindaklanjuti.

Pada Tabel. 4.6. menggambarkan capaian produksi perikanan budidaya pada tahun 2025 mencapai angka produksi 128.591,85 Ton, pencapaian target produksi perikanan budidaya ditentukan oleh berbagai faktor diantaranya adalah; penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, permodalan yang cukup, penggunaan benih/bibit unggul; pengendalian hama dan penyakit, terjadinya degradasi lingkungan perairan akibat terjadinya pencemaran; serta pengaruh adanya residu obat ikan dan kimia dalam usaha budidaya.

Untuk meningkatkan perekonomian di Bidang Perikanan Budidaya, diantaranya:

- Pengembangan komoditas ekspor unggulan, dimana komoditas-komoditas ekspor yang menjadi unggulan kita di pasar Internasional mempunyai potensi pengembangan yang sangat besar, untuk dapat masuk ke pasar Internasional perlu dikuasai teknologi baik budidaya, pengolahan dan pemasaran sehingga komoditas kita dapat bersaing dengan komodiatas negara lain, yang menjadi masalah kita pada saat ini adalah ketersediaan komoditas yang terbatas sementara permintaan pasar sangat tinggi. Adapun komoditas unggulan kita yang dibutuhkan di pasar internasional pada saat ini adalah udang vanname, kakap putih, kerang darah dan kepiting bakau.

- Pengembangan produksi konsumsi dalam negeri dimana harga relatif murah, teknik budidaya mudah, usaha yang menguntungkan, dapat dibudidayakan di seluruh Indonesia dan komoditas untuk konsumsi dalam negeri antara lain ikan patin, lele, mas, nila dan baung.

- Pemanfaatan dan penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, tepat guna serta sesuai dengan daya dukung lahan.

Tujuan kinerja pada Perikanan Budidaya, meliputi:

- Secara umum adalah mewujudkan target pencapaian produksi perikanan budidaya.

- Secara khusus adalah membantu pembudidaya mengembangkan usaha budidaya yang berkelanjutan dan meningkatnya pemanfaatan kawasan wilayah perikanan budidaya di laut.

- Untuk mengetahui prevalensi, insidensi, virulensi, kerugian dan penyusunan peta sebaran penyakit ikan dalam rangka menentukan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan di Provinsi Riau,

### BIDANG PERIKANAN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL KELAUTAN PERIKANAN (P2HKP)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2025, Bidang Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan (P2HKP) mengelola 1 program yang terbagi menjadi 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Dengan adanya kebijakan efisiensi anggaran Daerah, sehingga total pagu anggaran perubahan APBD yang diterima oleh Bidang sebesar  Rp 5.820.000,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 5.084.000,- atau setara dengan 87,35% dari total pagu yang dialokasikan.

Capaian kinerja mencapai 87,35%, dengan sisa anggaran sebesar 12,65% yang disebabkan oleh adanya efisiensi dari kegiatan perjalanan dinas.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menggandeng PKK dan Forikan untuk mengkampanyekan manfaat ikan sejak dini dan menyelenggarakan Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi setiap tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peningkatan konsumsi ikan keluarga dan masyarakat, dan menumbuhkan kreativitas dalam mengolah menu keluarga berbahan baku ikan.

Adapun kinerja Bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan yang dicapai pada 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 4.7;

| No | Kabupaten/Kota | 2025 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Indragiri Hilir | 72,81 |
| 2. | Rokan Hilir | 11.905,00 |
| 3. | Bengkalis | 113,13 |
| 4. | Siak | 30,97 |
| 5. | Kepulauan Meranti | 798,33 |
| 6. | Dumai | 890,41 |
| 7. | Pelalawan | 319,4 |
| 8. | Kampar | 1.026,69 |
| 9. | Indragiri Hulu | 6,46 |
| 10. | Rokan Hulu | 56,08 |
| 11. | Kuantan Singingi | 56,6 |
| 12. | Pekanbaru | 235,91 |
| TOTAL |  | 15.511,79 |

Pada Tabel menggambarkan capaian produksi hasil pengolahan pada tahun 2025 mencapai angka produksi 15.511,79 Ton dari target 16.802,33 Ton atau capaian realisasi kinerja sebesar 92,31%. Belum tercapainya 100% alasan karena ketidakstabilan ketersediaan bahan baku dan permintaan konsumen.

Untuk meningkatkan perekonomian di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan, diantaranya:

  - Pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan perikanan (UPI).

  - Monitoring, mengawasi dan mengendalikan mutu serta penanganan hasil pengolahan hasil perikanan.

Untuk memenuhi keamanan pangan, produk harus diproses dari bahan baku yang baik, ditangani dan diolah secara benar, serta didistribusikan dengan baik pula.

Unit Pengolahan Ikan (UPI) memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Untuk itu, UPI wajib menerapkan persyaratan kelayakan dasar pengolahan, menjalankan Good Manufacturing Practice (GMP), dan melaksanakan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) dalam proses produksinya.

Pembinaan berkelanjutan kepada UPI dalam penerapan GMP dan SSOP sangat diperlukan agar produk perikanan yang dihasilkan terjamin keamanan pangannya dan dapat bersaing di pasar dunia. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pascapanen, penanganan di supplier, distribusi bahan baku, pengolahan di UPI, distribusi produk ke pasar, hingga penanganan saat pemasaran, sehingga kualitas dan mutu produk perikanan tetap terjaga hingga dikonsumsi oleh konsumen.

Manfaat Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi Pelaku Usaha:

- Memberikan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang diproduksi, diperdagangkan, diekspor, diimpor, dan diedarkan di wilayah Indonesia

- Memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan, baik SNI untuk pasar dalam negeri maupun standar internasional/negara tujuan ekspor

- Memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene dalam penanganan dan pengolahan hasil perikanan

- Meningkatkan kepercayaan konsumen domestik dan internasional melalui jaminan keamanan produk

- Memperluas akses pasar dan meningkatkan omzet penjualan

- Memudahkan UPI memperoleh pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah (KKP, BSN, dan BPOM)

- Permasalahan yang dihadapi dalam mensertifikasi UPI adalah:

- 	Kurangnya pemahaman terkait GMP dan SSOP,

-	Revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar;

- 	KBLI yang tidak sesuai dengan bidang usaha;

- 	Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin.

- Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi yaitu:

- 	Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;

- 	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepadapara pelaku usaha perikanan dengan harapan pada masa yang akan datang permasalahan dapat lebih diminimalisir.

-	Melakukan penyusunan anggaran biaya yang lebih baik untuk tahun kedepannya sehingga permasalahan yang telah dihadapi ditahun sebelumnya dapat dihindari.

Pada Tabel 4.7. menggambarkan capaian produksi hasil pengolahan pada tahun 2025 mencapai angka produksi 15.511,79 Ton dari target 16.802,33 Ton atau capaian realisasi kinerja sebesar 92,31%. Belum tercapainya 100% alasan karena ketidakstabilan ketersediaan bahan baku dan permintaan konsumen.

Untuk meningkatkan perekonomian di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan Perikanan, diantaranya:

  - Pembinaan terhadap pelaku usaha pengolahan perikanan (UPI).

  - Monitoring, mengawasi dan mengendalikan mutu serta penanganan hasil pengolahan hasil perikanan.

Untuk memenuhi keamanan pangan, produk harus diproses dari bahan baku yang baik, ditangani dan diolah secara benar, serta didistribusikan dengan baik pula.

Unit Pengolahan Ikan (UPI) memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan produk yang aman dikonsumsi. Untuk itu, UPI wajib menerapkan persyaratan kelayakan dasar pengolahan, menjalankan Good Manufacturing Practice (GMP), dan melaksanakan Sanitation Standard Operating Procedure (SSOP) dalam proses produksinya.

Pembinaan berkelanjutan kepada UPI dalam penerapan GMP dan SSOP sangat diperlukan agar produk perikanan yang dihasilkan terjamin keamanan pangannya dan dapat bersaing di pasar dunia. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh mulai dari pascapanen, penanganan di supplier, distribusi bahan baku, pengolahan di UPI, distribusi produk ke pasar, hingga penanganan saat pemasaran, sehingga kualitas dan mutu produk perikanan tetap terjaga hingga dikonsumsi oleh konsumen.

Manfaat Sertifikat Kelayakan Pengolahan bagi Pelaku Usaha:

- Memberikan jaminan mutu dan keamanan produk perikanan yang diproduksi, diperdagangkan, diekspor, diimpor, dan diedarkan di wilayah Indonesia

- Memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan, baik SNI untuk pasar dalam negeri maupun standar internasional/negara tujuan ekspor

- Memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene dalam penanganan dan pengolahan hasil perikanan

- Meningkatkan kepercayaan konsumen domestik dan internasional melalui jaminan keamanan produk

- Memperluas akses pasar dan meningkatkan omzet penjualan

- Memudahkan UPI memperoleh pembinaan dan fasilitasi dari pemerintah (KKP, BSN, dan BPOM)

- Permasalahan yang dihadapi dalam mensertifikasi UPI adalah:

- 	Kurangnya pemahaman terkait GMP dan SSOP,

-	Revitalisasi Sistem Rantai Dingin (SRD) yang belum optimal. Akibatnya sering kesulitan dalam memenuhi permintaan pasar berskala besar;

- 	KBLI yang tidak sesuai dengan bidang usaha;

- 	Persaingan bahan baku meningkat pada musim paceklik, sementara di saat banyak ikan tidak bisa menyetok karena tidak memiliki infrastruktur rantai dingin.

- Upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi masalah yang dihadapi yaitu:

- 	Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota;

- 	Melakukan pembinaan dan pendampingan kepadapara pelaku usaha perikanan dengan harapan pada masa yang akan datang permasalahan dapat lebih diminimalisir.

-	Melakukan penyusunan anggaran biaya yang lebih baik untuk tahun kedepannya sehingga permasalahan yang telah dihadapi ditahun sebelumnya dapat dihindari.

### BIDANG KELAUTAN DAN PENGAWASAN (KP)

Pada Tahun Anggaran 2025, Bidang Kelautan Dan Pengawasan (KP), memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 52.137.000,-Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 50.960.317,- atau setara dengan 97,74% dari total pagu yang dialokasikan, dengan sisa anggaran sebesar 2,26% yang disebabkan oleh adanya kebijakan penyelesaian tunda bayar 2024.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk mewujudkan perizinan yang lebih mudah dan efisien, perbaikan tata kelola sumber daya, perlindungan lingkungan yang lebih menyeluruh, serta peningkatan lapangan kerja dan peluang usaha/investasi untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan negara.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi memiliki kewenangan mengelola sumber daya laut 0-12 mil (Pasal 27 ayat 1). Setiap pemanfaatan ruang pesisir dan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi yang mengacu pada dokumen RZWP3K (Pasal 16 ayat 1 dan Pasal 17 ayat 1).

Lampiran Y UU tersebut merinci kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi meliputi:

- Pengelolaan ruang laut sampai 12 mil (di luar migas)

- Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil (di luar migas)

- Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

- Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan

Berdasarkan kewenangan tersebut, Bidang Kelautan dan Pengawasan Provinsi Riau melaksanakan pengelolaan dan pengawasan alokasi ruang perairan laut Provinsi Riau, termasuk pada perairan umum, budidaya, dan pengolahan.

Untuk mencapai Indikator Kinerja Utama Bidang Kelautan Dan Pengawasan (KP) mengelola 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan sebagai berikut:

  - Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Dimana sebelumnya Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan telah di nol kan, karena adanya kebijakan efisiensi anggaran daerah. Meskipun terdapat efisiensi anggaran, kegiatan pengawasan pelaku usaha bidang pembudidayaan ikan tetap dapat dilakukan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Pengawas Perikanan yang berada di wilayah UPT PSDKP Wilayah II. Sementara itu, data pengawasan penangkapan/pengangkutan ikan diperoleh dari pelaku usaha yang mengurus Surat Laik Operasi (SLO).

Pengawasan Pelaku Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan Usaha Penangkapan/Pengangkutan Ikan ini dapat kita hitung Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan terhadap Peraturan Perundang-Undangan sesuai Kewenangan Provinsi Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/PERMEN-KP/2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawasan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif di Bidang Kelautan dan Perikanan, pelaksanaan pengawasan pelaku usaha perikanan, pengawasan kelautan, dan pengawasan wilayah konservasi di Provinsi Riau didukung oleh sumber daya manusia berupa Pengawas Perikanan, PPNS, dan POLSUS yang terdapat di Bidang Kelautan dan Pengawasan serta UPT PSDKP Wilayah I, II, dan III.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko, kegiatan pengawasan dilakukan secara terencana, terintegrasi, dan transparan serta dilaporkan secara online. Pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan kewenangan masing-masing yang kemudian dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan POLSUS WP3K. Pengawasan perikanan dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha dalam perizinan berusaha berbasis risiko.

PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL.

Bidang Kelautan Dan Pengawasan (KP), menetapkan target kinerja sebesar 280.624 Ha (target Renja) dan berhasil mencapai realisasi kinerja sebesar 144.633,74 Ha, sehingga tingkat capaian kinerjanya mencapai 97,74%. Belum tercapainya 100% disebabkan, dari 4 kawasan konservasi yang akan dikelola oleh Provinsi Riau sesuai dengan ketetapan Kementerian Kelautan dan Perikanan, hanya 2 kawasan yang telah ditetapkan oleh KKP untuk dikelola oleh daerah.

### UPT Budidaya Perikanan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di tahun 2025, UPT. Budidaya Perikanan mengelola 2 program yang terbagi menjadi 4 kegiatan dan 9 sub kegiatan, memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar                      Rp 1.735.041.069,-. Alokasi anggaran ini digunakan untuk operasional dan pembangunan infrastruktur UPT Budidaya Perikanan terutama pada instalasi BBIS Sei. Tibun, BBIP P. Rupat dan BAT Rumbai. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 1.713.758.992,- atau setara dengan 98,77% dari total pagu yang dialokasikan, dengan capaian kinerja mencapai 100%. Pagu anggaran yang ada digunakan untuk pembayaran kegiatan tahun 2024 (tunda bayar dan kekurangan belanja pegawai DKP), 1unit dilaksanakan untuk pembayaran hutang retensi tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UPT Budidaya Perikanan memiliki sumber retribusi yang bersumber dari Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah dan Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan. Pada Tahun 2025 target murni PAD UPT Budidaya Perikanan sebesar                                   Rp 858.750.000,- dilakukan perubahan sebesar Rp 605.150.000, dengan rincian pada tabel sebagai berikut.

Berdasarkan Tabel. 4.10 realisasi retribusi Tahun 2025 yang disetorkan UPT Budidaya Perikanan sebesar Rp 87.200.000,00 mengalami penurunan sebesar 92,09% dibandingkan realisasi PAD Tahun 2024 sebesar                           Rp 1.102.758.600,00. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terlaksananya kegiatan budidaya udang vanamei di Instalasi Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Pulau Rupat akibat keterbatasan anggaran. Di sisi lain, retribusi pemakaian ruangan/asrama justru melampaui target, seiring meningkatnya jumlah siswa dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan magang maupun penelitian.

UPT Budidaya Perikanan telah berhasil mengembangkan teknologi pembenihan dan pembesaran berbagai komoditas ikan budidaya bernilai ekonomis, antara lain Udang, Nila Salin, Nila, Patin, dan Baung. Guna menjamin kelangsungan usaha budidaya sepanjang tahun dengan produksi maksimal, diperlukan ketersediaan benih dan calon induk yang berkelanjutan, baik dari segi jumlah maupun mutu.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, salah satu upaya yang dilakukan adalah pengembangan perbenihan skala besar di Provinsi Riau melalui revitalisasi sarana dan prasarana produksi perikanan pada UPT Budidaya Perikanan, yang meliputi BBIS Sei Tibun (Kabupaten Kampar), Dempond Kampar, BAT Rumbai, BAP Sei Suir (Kabupaten Kepulauan Meranti), dan BBIP Pulau Rupat (Kabupaten Bengkalis).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian dalam usaha pembenihan perikanan UPT. Budidaya Perikanan, yaitu:

1. Menyediakan benih/benur bermutu dan induk unggul yang berstandarisasi;

2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya;

3. Menyediakan informasi dan alih teknologi perikanan budidaya;

4. Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan.

Lokasi pusat pengembangan UPT. Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan tersebar dibeberapa tempat:

  - BBI Sentral Sei Tibun

BBIS Sei Tibun berlokasi di Desa Koto Tibun, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, pada koordinat N 00° 19' 54,8'' E 101° 09' 45,4''. Lokasinya berjarak ± 43 km dari Kota Pekanbaru dan ± 17 km dari Bangkinang sebagai ibukota Kabupaten Kampar.

Kawasan ini berada pada dataran rendah dengan kemiringan 0,5%, bertanah rawa bergambut setebal ± 9 meter, dan memiliki luas lahan 146.400 m². Sumber air berasal dari Bendungan Sungai Tibun dengan debit pada saluran utama sebesar 200 liter/detik dan debit air BBIS sebesar 75 liter/detik, tersedia sepanjang tahun dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

  - Unit Pendederan Ikan Air Tawar Dempond Kampar

Unit Pendederan Ikan Air Tawar Kampar (Dempond) dibangun pada tahun 1978 oleh Pemerintah Provinsi Riau sebagai kolam percontohan (demonstration pond) dengan luas lahan 18.730 m². Fasilitas yang dimiliki meliputi bangunan kantor, rumah dinas, showroom, gudang, kolam induk, dan kolam pendederan di atas lahan sekitar 2 hektar, yang difungsikan sebagai tempat pembenihan dan pendederan ikan air tawar.

Namun, pasca terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pengelolaan budidaya ikan air tawar beralih ke pemerintah kabupaten/kota, sehingga instalasi ini tidak lagi beroperasi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup induk-induk ikan nila yang sebelumnya dipelihara di lokasi tersebut.

Dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan pembudidayaan ikan di air tawar merupakan kewenangan kabupaten/kota sehingga instalasi ini sempat tidak operasional selama 3 tahun. Setelah adanya Permendagri No.90 Tahun 2019 yang merupakan turunan dari UU Nomor 23 tahun 2014, dimana UPTD yang dimiliki Pemerintah Provinsi dapat mengelola perikanan air tawar kembali. BAT Rumbai bertempat pada luas lahan seluas 82.600 M², dengan luas pemanfaatan 40.000 M².

  - Balai Air Payau (BAP) Sungai Suir, Kep. Meranti.

Balai Air Payau (BAP) Sei Suir yang terletak di jln. Pelabuhan ujung Desa Banglas Kec. Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas lahan 42.050 M² dan lahan yang dimanfaatkan seluas 20.000 M². Instalasi ini memiliki fasilitas berupa Tambak sebanyak 5 petak (seluas 2.2 Ha), 1 unit Aula dan fasilitas penunjang lainnya.

  - Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis

BBIP Pulau Rupat memiliki posisi yang strategis, baik secara teknis maupun ekonomis, sebagai pusat pembenihan dan pembudidayaan Udang Vannamei di Provinsi Riau. Dengan luas lahan sekitar 129.022 m², fasilitas yang tersedia meliputi 32 bak hatchery berkapasitas 56 juta ekor/siklus, 9 tambak budidaya udang, 3 kolam tandon, serta IPAL dengan kapasitas produksi mencapai 40 ton/tahun. Selain itu, terdapat 2 unit bak pakan alami (masing-masing 10 bak bervolume 4 ton dan 12 bak bervolume 5 ton), serta 4 bak tandon dengan volume masing-masing 30 ton.

BBIP Pulau Rupat berperan sebagai penyedia benur dan udang vannamei untuk bantuan kepada masyarakat sekaligus sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan tingkat kelangsungan hidup (SR) produksi benur se-Provinsi Riau mencapai ± 50%. Di samping fungsi produksi, BBIP juga berfungsi sebagai pusat pengembangan dan pembelajaran, termasuk kegiatan magang dan pelatihan di bidang pembenihan serta pembudidayaan udang vannamei.

Tabel 4.4. Data Benih dan Benur yang direstocking dan diserahkan kelembaga/masyarakat pada tahun 2025

| No | Nama Instansi / Kelompok | Alamat | Komoditas (ekor) |  |  | Nomor dan Tanggal BAST | Ket |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Patin | Nila | Baung |  |  |
| 1 | Direktur Pembinaan Masyarakat Polda Riau | Jalan Pattimura no. 13 | - | - | - | - | tidak direalisasi krn bukan wewenang |
| 2 | Kepala Desa Teluk Paman Timur | Jalan raya kuntu | - | - | 5.000 | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/I/2025/01, pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 | telah realisasi |
| 3 | Pangkalan TNI AL Dumai | Jalan Yos Sudarso | 10.000 | - | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/I/2025/02, pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 | telah realisasi |
| 4 | Kepala Desa Kampar | Jalan Pesantren No.II dusun I pasar Sawah Baru | - | - | 5.000 | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/I/2025/03, pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 | telah realisasi |
| 5 | Kelompok Ternak Harapan jaya | - | 5.000 | 5.000 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/V/2025/117, pada hari Senin tgl 5 Mei 2025 | telah realisasi dari dewan DPRD Provinsi Riau |
| 6 | Pondok Pesantren Darul Uswah - Kampar | jalan raya pantai cermin | - | 4.000 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/V/2025/118, pada hari Rabu tgl 14 Mei 2025 | telah realisasi oleh kadis dkp langsung |
| 7 | Masjid Al Barokah | Jalan Masjid Dusun Sidomulyo | 10.000 | 5.000 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/V/2025/119, pada hari Rabu tgl 28 Mei 2025 | telah realisasi |
| 8 | SMK Negeri 1 Kuok | Jalan Sungai Maki | - | 2.000 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/II/2025/91.3 pada hari Kamis 13 Pebruari 2025 | telah realisasi |
| 9 | Kelompok Nelayan Putra Melayu | Jalan Zalik Aris Dusun Penepak | 10.000 | - | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/V/2025/120 pada hari Rabu tgl 28 Mei 2025 | telah realisasi |
| 10 | Dinas Perikanan Kuantan Singingi | Jalan Sungai Jering | - | - | 15.000 | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IV/2025/97.2.1 pada hari Kasmis 10 April 2025 | telah realisasi |
| 11 | Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim] | Jalan H.R. Soebrantas KM.15 | - | - | 10.000 | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IV/2025/97.2.1 pada hari Kamis tanggal 17 April 2025 | telah realisasi |
| 12 | Kelompok Ternak Harapan jaya | Dusun Sei Deras Hulu | 10.000 | - | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/VI/2025/121 pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025 | telah realisasi |
| 13 | Kantor Kepala Desa Sungai Tonang | Jalan Bangkinang | - | - | - | - | Tidak terealisasi karena tidak bersedia menjemput benih ke lokasi produksi di Kampar |
| 14 | YaYASAN Anak Yatim 8 Asnaf KesayanganKu | Jalan Limbungan gg. Darussalam | 1.000 | 300 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/VIII/2025/138 pada hari Jumat tgl 29 Agustus 2025 |  |
| 15 | Kelompok Ternak Berkah keluarga | Jalan Parit RT.01 RW.05 | - | - | - | - | Tidak terealisasi karena tidak bersedia menjemput benih ke lokasi produksi di Kampar |
| 16 | Kelompok Pembudidaya Ikan (POKDAKAN) Mina Sepakat Jaya | Jalan Bukit Pasir No.1 RT.001 Rw.013 | - | - | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IX/2025/140 pada hari Kamis 04 September 2025 | telah realisasi |
| 17 | Kelompok Nelayan Danau Buntou | Dusun I Koto Indah | 10.000 | 3.000 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IX/2025/143 pada hari Selasa tgl 16 September 2025 | telah realisasi |
| 18 | Dinas Perikanan Kuantan Singingi | Desa Mersawa | - | 1 paket calon indukan nila (300 betina & 100 jantan) | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/VIII/2025/137 pada hari senin tgl 4 agustus 2025 | telah realisasi |
| 19 | Kellompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Usaha peduli Bersama | - | - | - | - | - | tidak terealisasi karena yang dibutuhkan benih lele |
| 20 | Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) Barokah Jaya | - | - | - | - | - | tidak terealisasi karena yang dibutuhkan benih lele |
| 21 | Dinas Perikanan Kuantan Singingi | Desa Mersawa | Calon Indukan patin 100 ekor |  | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IX/2025/139 pada hari senin tgl 4 September 2025 | telah realisasi |
| 22 | Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Indragiri Hulu | Jalan Indragiri | - | - | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/IX/2025/141 pada hari Kamis 04 September 2025 | telah realisasi |
| 23 | Kelompok Pemuda Peduli Sungai Siak Tebing Tinggi Okura | Jalan Raja Panjang Okura | - | - | - | - | tidak terealisasi karena yang dibutuhkan benih lele |
| 24 | Karang Taruna Kecamatan Payung Sekaki | Jalan Payung Sekaki No.1 | - | - | - | - | Tidak terealisasi karena benih ikan tidak tersedia di tanggal 24 Agustus 2025 |
| 25 | Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau |  | 6.000 | 3.000 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/145 pada hari Rabu tgl 01 Oktober 2025 | telah realisasi |
| 26 | Kelompok Ternak Sido Mulyo Kab. Rokan Hulu | Dusun Sumber Sari Desa karya mulya Kec. Rambah Samo | 11.000 |  |  | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/155, pada hari Kamis tgl 23 Oktober 2025 | telah realisasi |
| 27 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan kab. Rokan Hulu | jln. Dipenogoro Km. 4 | 100 ekor induk | 2 paket nila (800 ekor) | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/151, pada hari Selasa tgl 07 Oktober 2025 | telah realisasi |
| 28 | Dinas perikanan Kab. Pelalawan | Komplek Perkantoran Bhakti Praja | 50 ekor induk | 2 paket nila (800 ekor) | 50 ekor induk | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/152 pada hari Rabu tgl 07 Oktober 2025 | telah realisasi |
| 29 | UPT Bina Laras Dinas Sosial Provinsi Riau | Jln. Yos Sudarso Km. 15. | 1.000 | - | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/153 pada hari Rabu tgl 09 Kamis 2025 | telah realisasi |
| 30 | Kelompok Ternak Sido Mulyo Dusun Sumber Sari Desa karya Mulya Kec. Rambah Samo | Dusun Sumber Sari Desa karya Mulya Kec. Rambah Samo | 11.000 | - | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/155 pada hari Kamis tgl 23 2025 | telah realisasi |
| 31 | Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir |  | 100 | 800 |  | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/156 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025 | telah realisasi |
| 32 | Kelompok Perikanan Okura | Kel. Tebing Tinggi Okura | 13.500 | - | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/158 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025 | telah realisasi |
| 33 | Dinas Perikanan Kota Dumai | Jln. Dermaga No. 8 Purnama Dumai | Calin Patin 50 | Calin Nila 800 | Calin Baung 40 | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/157 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025 | telah realisasi |
| 34 | Dinas Perikanan Kabupaten Kampar | Jln Prof M. Yamin SH. No. 59 Bangkinang Kota | Calon Patin 100 | Calin Nila 400 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/160 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025 | telah realisasi di BBI Bangkinang |
| 35 | Dinas Perikanan Kabupaten Kampar | Jln Prof M. Yamin SH. No. 59 Bangkinang Kota | Calon Patin 100 | - | Calin Baung 100 | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/159 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025 | telah realisasi di BBI Sipungguk |
| 36 | Pangkalan TNI AL Dumai | - | 15.000 |  |  | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/161 pada hari Kamis tgl 23 oktober 2025 |  |
| 37 | Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir | Jalan Bunga No. 12 Tembilahan | - | Calon Nila 800 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/X/2025/154 pada hari Sabtu tgl 18 oktober 2025 | telah realisasi |
| 38 | Dinas Perikanan Kabupaten Kampar | Jln Prof M. Yamin SH. No. 59 Bangkinang Kota | - | Calon Nila 800 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/XI/2025/166 pada hari Kamis tgl 6 November 2025 | telah realisasi |
| 39 | Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi | - | 30.000 | - | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/XII/2025/166 pada hari Kamis tgl 6 November 2025 | telah realisasi |
| 40 | Pokdakan Ssabarita Industri Tenayan | - | - | 400 (calin nila) | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/XII/2025/170 pada hari Kamis tgl 4 Desember 2025 | telah realisasi |
| 41 | Pokdakan Mina Suka Damai Rumbai | - | - | 5.000 | - | BAST no. 500.5.3/UPT.BP/BAST/XII/2025/171 pada hari Kamis tgl 4 Desember 2025 | telah realisasi |

### UPT. PELABUHAN PERIKANAN

Pada Tahun Anggaran 2025, UPT. Pelabuhan Perikanan, memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 1.813.231.620,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 1.801.068.910,- atau setara dengan 99,33% dari total pagu yang dialokasikan.

Sebagai unit pelaksana teknis, UPT Pelabuhan Perikanan memiliki peran strategis dalam penyediaan pelayanan operasional kepelabuhanan dan pembinaan usaha perikanan. Tugas tersebut diwujudkan melalui optimalisasi sarana prasarana, pelayanan sandar kapal, bongkar muat ikan, penyediaan es balok, logistik, dan perbekalan nelayan secara terpadu untuk mendukung kelancaran aktivitas perikanan tangkap dan distribusi hasil perikanan.

Pelabuhan perikanan merupakan pusat aktivitas masyarakat perikanan dan tempat interaksi antar kelompok nelayan, sekaligus pendukung utama penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur. Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap penurunan stok ikan akibat penangkapan berlebihan, praktik IUU Fishing, rendahnya mutu ikan, serta inefisiensi industri perikanan.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023, kebijakan penangkapan ikan terukur diterapkan berbasis kuota dan 6 zona penangkapan. Penetapan kuota didasarkan pada data ilmiah dengan prioritas bagi kapal perikanan berdokumen lengkap, sah, dan aktif. Seluruh kegiatan dipantau melalui sistem satelit untuk pengawasan efektif.

Target kebijakan ini meliputi:

- Mewujudkan legal, regulated, and reported fishing di Indonesia

- Menjaga stok ikan

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- Meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap ekonomi nasional

Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dumai dimulai sejak tahun 1999 melalui anggaran APBN dan Loan ADB, dengan pembiayaan lanjutan bersumber dari APBD Provinsi Riau dan APBD Kota Dumai. Berdasarkan kondisi dermaga yang ada saat ini, PPI Dumai masih memiliki banyak kekurangan, di antaranya dermaga yang sudah tidak mampu menampung kapal yang masuk, karena fasilitas bongkar muat belum terpisah secara optimal sehingga menghambat kelancaran operasional pelabuhan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4 Tahun 2023, telah ditetapkan 77 lokasi pelabuhan pangkalan yang memenuhi syarat penerapan skema PNBP pascaproduksi sektor perikanan tangkap, termasuk Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dumai yang berada di Zona 05 WPPNRI 571 (Selat Malaka dan Laut Andaman).

- Fungsi Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan merupakan pendukung kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, hingga pemasaran. Pelabuhan perikanan memiliki fungsi sebagai:

    - Pengumpulan Data Tangkapan dan Hasil Perikanan

Tabel 4.5. Rekap Data Hasil Tangkapan Perikanan Tahun 2025

Sumber Data: UPT. Pelabuhan Perikanan 2025

    - Pelaksanaan Kegiatan Operasional Kapal Perikanan

Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan merupakan proses teknis yang sangat teratur, mencakup aspek keselamatan kru, efisiensi penangkapan, serta kepatuhan terhadap hukum laut. Lebih dari sekadar "berlayar dan menjaring," kegiatan ini menuntut manajemen logistik dan administrasi yang ketat di setiap tahapannya.

Tabel 4.6. Rekap Jumlah Keberangkatan Kapal Perikanan Tahun

Di UPT.Pelabuhan Perikanan 2025

Sumber data : UPT. Pelabuhan Perikanan 2025

Tabel 4.7. Rekap Jumlah Kedatangan Kapal Perikanan Tahun 2025

Sumber data: UPT. Pelabuhan Perikanan 2025

    - Publikasi Hasil Pelayanan Sandar Dan Labuh Kapal

Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas fungsi sebuah pelabuhan perikanan. Informasi ini umumnya disajikan dalam berbagai format, seperti buletin, infografis media sosial, maupun laporan kinerja yang dapat diakses oleh publik.

Tabel 4.5 Rekap Data Kapal

- Fungsi Pengusahaan

Fungsi pengusahaan pada pelabuhan perikanan merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusahaan berupa penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal perikanan dan jasa terkait di pelabuhan perikanan.

  - Pelayanan tambat labuh kapal perikanan.

Pelayanan tambat labuh merupakan layanan dasar yang diberikan pelabuhan perikanan kepada kapal yang datang untuk berlindung, bongkar muat, maupun menunggu keberangkatan. Meski keduanya sering disebut bersamaan, secara teknis tambat dan labuh memiliki perbedaan tersendiri, baik dari segi fungsi maupun lokasi penempatannya.

  - Pelayanan Tempat Pelelangan Ikan

TPI (Tempat Pelelangan Ikan) adalah fasilitas fungsional paling vital di pelabuhan perikanan yang berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi antara nelayan (produsen) dan pedagang/pengolah ikan (pembeli).

Tabel 4.8. Rekapan Data Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan

Tahun 2025

| Data Total Pemakaian Tempat Pelelangan Ikan Tahun 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Januari | 75 | Orang/Kali |
| Februari | 73 | Orang/Kali |
| Maret | 76 | Orang/Kali |
| April | 50 | Orang/Kali |
| Mei | 79 | Orang/Kali |
| Juni | 60 | Orang/Kali |
| Juli | 74 | Orang/Kali |
| Agustus | 72 | Orang/Kali |
| September | 75 | Orang/Kali |
| Oktober | 76 | Orang/Kali |
| November | 73 | Orang/Kali |
| Desember | 72 | Orang/Kali |
| Total 2025 | 855 | Orang/Kali |

Sumber: UPT. Pelabuhan Perikanan

  - Pelayanan bongkar muat ikan

Pelayanan bongkar muat ikan adalah inti dari aktivitas ekonomi di pelabuhan perikanan. Proses ini merupakan titik transisi di mana hasil tangkapan dari kapal berpindah ke darat untuk didistribusikan, diolah, atau dipasarkan.

  - Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan.

Pemanfaatan lahan untuk SPBU Nelayan (SPBUN) di pelabuhan perikanan merupakan salah satu layanan vital untuk menjamin keberlangsungan operasional melaut. Keberadaan fasilitas ini bertujuan agar nelayan mendapatkan akses bahan bakar (biasanya Solar atau Pertalite) dengan harga resmi dan lokasi yang terjangkau.

  - Pelayanan logistik dan perbekalan perikanan

Pelayanan logistik dan perbekalan perikanan adalah rangkaian aktivitas penyediaan kebutuhan operasional kapal sebelum berangkat melaut. Pelayanan ini sangat krusial karena menentukan durasi kapal di laut (sea endurance) dan kualitas hasil tangkapan nantinya. Bahan Bakar & Pelumas: Penyediaan Solar (BBM) melalui SPBUN (SPBU Nelayan) dan oli mesin. Ini adalah komponen biaya operasional terbesar (bisa mencapai 60-70%).

  - Media Pendingin (Es Balok)

Es balok atau flake ice sangat vital untuk menjaga rantai dingin (cold chain). Kapal biasanya membawa es dengan rasio 1:1 atau 1:2 terhadap target tangkapan.

- Pabrik Es

Pabrik es pelabuhan perikanan memegang peran krusial sebagai penopang sistem Rantai Dingin (Cold Chain) dalam menjaga mutu hasil tangkapan nelayan. Ketersediaan es yang cukup dan berkualitas menjadi faktor penentu utama dalam mempertahankan kesegaran ikan sebagai komoditas yang mudah rusak (perishable).

Pada tahun 2025, realisasi penjualan balok es mencapai 18.692 balok dari target 18.333 balok es, dengan capaian kinerja sebesar 101,96%. Pencapaian yang melampaui target ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan nelayan terhadap pasokan es, sekaligus mencerminkan aktivitas penangkapan ikan yang semakin meningkat di wilayah pelabuhan.

### UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP)

Pada Tahun Anggaran 2025, UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan (PMHP), memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar           Rp 238.617.424,-. Dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 238.570.408,- atau setara dengan 99,98% dari total pagu yang dialokasikan.

UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan bertujuan Melaksanakan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk dikonsumsi atau digunakan dan berdaya saing.

Produk hasil perikanan yang unggul yang dimaksud merupakan produk yang berkualitas tinggi (high quality), aman dikonsumsi (safe), tertelusur (traceable), memiliki nilai yang tinggi (high value content), berhasil dalam persaingan di pasar domestik dan pasar internasional (competitive), dan secara simultan dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang berhasil guna, terbuka dan terukur serta berorientasi pada hasil, maka perlu dibuat Perjanjian Kinerja tahun berjalan yaitu tahun 2025. Perjanjian dimaksud dalam bentuk Pernyataan dan Perjanjian Kinerja UPT. Penerapan Mutu Hasil Perikanan:

PT. PMHP turut berkontribusi dalam mendukung Bidang P2HKP untuk mencapai target produksi hasil pengolahan perikanan, Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 50-5889 Tahun 2021, kewenangan UPT. PMHP difokuskan pada pembinaan dan monitoring Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala menengah-besar. Untuk itu, UPT. PMHP terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota selaku pihak yang berwenang terhadap UPI skala kecil. Ke depan, UPT. PMHP akan mengoptimalkan kegiatan pembinaan dan pengujian mutu pada UPI skala menengah-besar yang tersebar di Provinsi Riau sesuai koridor regulasi yang berlaku.

### UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH I

Untuk menunjang pembangunan UPT PSDKP Wilayah I, maka pada tahun anggaran 2025 memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 238.788.971,- dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 220.041.572,- atau setara dengan 92,15% dari total pagu yang dialokasikan

Sebagai dukungan terhadap Visi dan Misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, program prioritas dinas diarahkan untuk "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Perikanan" dengan sasaran meningkatnya produksi perikanan, kepatuhan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta tata kelola ruang laut pesisir dan pulau-pulau kecil.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis tersebut, dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2017, salah satunya adalah UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah I. UPT ini bertugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan, dengan indikator sasaran berupa persentase kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Kendala-kendala dan Solusi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:

- Kendala-kendala yang ada di UPT. PSDKP Wilayah I:

  - Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan kelautan dan perikanan.

  - Kapal Pengawas Perikanan milik UPT. PSDKP Wilayah I dengan Mesin Speed boat 750 pk memerlukan BBM yang cukup besar.

  - Wilayah kerja yang luas terdiri dari 2 kabupaten yakni Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Pelalawan.

  - Data dan informasi lapangan kurang memadai.

  - Rendahnya peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.

  - Terbatasnya Sumberdaya Manusia UPT. PSDKP Wilayah I.

- Solusi yang dilakukan oleh UPT. PSDKP Wilayah I:

  - Sosialisasi ke desa-desa dan masyarakat nelayan

  - Menjadi narasumber lembaga yang bergerak dalam perbaikan sumberdaya kelautan dan perikanan.

  - Penyebaran informasi/Famflet terkait peraturan Kelautan dan Perikanan.

  - Pembuatan spanduk larangan-larangan meracun dan menyentrum ikan.

  - Penggunaan speedboat kecil milik UPT. PSDKP Wilayah I di sungai Indragiri.

  - Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, diantaranya telah dilakukan koordinasi dengan Bupati Indragiri Hilir, MUSPIDA Kabupaten Indragiri Hilir, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir dan pihak yang terkai. Serta sudah melakukan koordinasi dengan Bupati Pelalawan dan Kepala Dinas Perikanan Pelalawan.

  - Melakukan rapat koordinasi dan meningkatkan Kerjasama stakeholder terkait.

### UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH II

Pada Tahun Anggaran 2025, UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Wilayah II, memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar Rp 189.390.780,- dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 187.566.040,- atau setara dengan 99,04% dari total pagu yang dialokasikan.

Sebagian besar program kegiatan UPT Wilayah II tidak dapat dilaksanakan karena dialokasikan untuk efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

Perairan Wilayah II diwarnai berbagai permasalahan, mulai dari pelanggaran batas wilayah antar kabupaten hingga pelanggaran di bidang perikanan, seperti penggunaan alat tangkap terlarang, konflik antar nelayan, kapal tanpa izin dan pendaftaran, penggunaan bahan kimia/racun ikan, serta ketidaksesuaian alat tangkap dengan zona pengelolaan perikanan.

Berdasarkan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Riau bertanggung jawab menegakkan hukum atas pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Namun, pengawasan dan penegakan hukum dinilai belum optimal, disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana serta kurangnya pemahaman masyarakat nelayan baik lokal maupun asing dan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan hukum serta pedoman pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, DKP Provinsi Riau membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) melalui Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017. Langkah ini bertujuan memperpendek rentang kendali pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, seiring meningkatnya praktik illegal fishing dan konflik nelayan, khususnya di Wilayah II yang meliputi Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Kepulauan Meranti.

Gambar 4.6 Alur Pengawasan Dan Penegakan Hukum Sektor Kelautan Dan Perikanan Upt. Pengendalian Sdkp Wilayah Ii (Bengkalis, Siak Dan Kepulauan Meranti)

Dalam rangka meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), diperlukan pemahaman mendalam mengenai kondisi umum di wilayah kerja UPT. Pengendalian SDKP Wilayah II. Kondisi tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu kendala dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT, sebagai berikut:

- Kendala-kendala dan solusi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:                                                                                                                                                                        1). Kendala-kendala yang ada di UPT. PSDKP Wilayah II:

    - Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan kelautan dan perikanan.

    - Kesadaran hukum rendah – Banyak pelaku usaha perikanan di wilayah kerja UPT belum memiliki dokumen perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

    - Wilayah kerja luas dan tersebar – Cakupan wilayah yang berjauhan menimbulkan beban kerja tinggi dalam pelaksanaan pengawasan.

    - Konflik sosial – Masih sering terjadi konflik antar nelayan (dalam satu kabupaten maupun lintas kabupaten), antara nelayan jaring dengan nelayan alat tangkap statis (gombang), serta antara nelayan dengan pengguna jasa laut lainnya seperti kapal Roro.

    - Keterbatasan dana operasional–Dukungan anggaran yang minim menghambat pencapaian target pengurangan IUU Fishing di Kabupaten Siak, Bengkalis, dan Kepulauan Meranti.

2). Solusi yang dilakukan oleh UPT. PSDKP Wilayah II:

a.  Sosialisasi dan bimtek – Kegiatan edukasi bagi pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan ketaatan dan kepatuhan hukum masyarakat.

b. Pengawasan dan patroli terpadu – Mendorong peningkatan kepatuhan perizinan berusaha sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Peningkatan PAD – Bertambahnya perizinan berusaha berbanding lurus dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Riau melalui retribusi kapal perikanan berukuran >10 GT.

- Patroli masif dan kontinu – Dapat meminimalisir IUU Fishing dan potensi konflik sosial antar nelayan ke depan.

- Dukungan anggaran dan sarana prasarana optimal – Meningkatkan efektivitas UPT dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Pada Tahun 2025, UPT. Pengendalian SDKP Wilayah II tidak melaksanakan patroli laut akibat efisiensi anggaran, namun tetap menjalankan tugas penerbitan SLO bagi kapal perikanan di wilayah Bengkalis. Capaian IKK meliputi pemeriksaan 25 pelaku usaha kapal perikanan dan 5 pelaku usaha budidaya ikan, sementara usaha pengolahan hasil perikanan nihil.

Partisipasi nelayan dalam pengawasan dinilai cukup tinggi, didukung dengan penyelesaian 3 konflik nelayan melalui mediasi damai. Namun demikian, pengawasan dan penegakan hukum secara keseluruhan belum optimal akibat minimnya aparat pengawas dan lemahnya kebijakan anggaran, sehingga belum mampu menjangkau seluruh wilayah perairan kewenangan Provinsi Riau.

### UPT. PENGENDALIAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) WILAYAH III

Untuk mendukung pembangunan UPT. Pengendalian Sumberdaya Kelautan Dan Perikanan (PSDKP) Wilayah III, maka tahun anggaran 2025 memperoleh total pagu anggaran perubahan APBD sebesar                               Rp 231.967.160,- dari pagu tersebut, realisasi anggaran yang telah tercapai adalah sebesar Rp 228.747.188,- atau setara dengan 98,61% dari total pagu yang dialokasikan.

Sebagian besar program kegiatan UPT Wilayah III tidak dapat dilaksanakan karena dialokasikan untuk efisiensi anggaran guna mengoptimalkan penggunaan anggaran daerah.

Potensi sumber daya ikan laut di WPP-571 yang melimpah perlu dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan melalui pengelolaan izin penangkapan ikan yang tertib. Namun, maraknya aktivitas pukat apung, pukat tarik, dan penggaruk kerang dari luar wilayah Provinsi Riau tanpa izin andon di perairan Panipahan dan Pulau Jemur telah merugikan nelayan setempat, sehingga pengawasan ekosistem pesisir perlu lebih diintensifkan.

Untuk itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau melalui UPT Pengendalian SDKP melaksanakan pengawasan berbasis bebas IUU Fishing pada Tahun 2025, dengan tujuan menertibkan nelayan andon beserta alat tangkapnya, menertibkan tiang bubu di perairan Rokan Hilir yang membahayakan pelayaran, serta menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan

Dalam rangka menekan pelanggaran dan praktik IUU Fishing, Pemerintah Provinsi Riau membentuk UPT PSDKP berdasarkan Pergub Nomor 54 Tahun 2017. Saat ini UPT Wilayah III didukung 9 orang SDM pengawas bersertifikasi, 1 kapal pengawas, dan 1 pos pengawas di Dumai. Meski sarana yang ada belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh perairan Riau, sinergi dengan Pol Air dan TNI AL terus diupayakan guna mengoptimalkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Riau.

Sasaran strategis UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Wilayah III diarahkan pada peningkatan cakupan pengawasan terhadap illegal fishing, penyelesaian tindak pidana perikanan secara akuntabel dan tepat waktu, serta perluasan pengawasan wilayah pesisir dan lautan WPP-NRI 571 dari kegiatan yang merusak sumber daya ikan dan lingkungannya. Selain itu, peningkatan kelaikan operasi kapal perikanan serta kepatuhan usaha pengolahan, pemasaran, dan budidaya ikan menjadi perhatian utama, didukung pemantauan pemanfaatan SDKP secara terintegrasi beserta pemenuhan sarana prasarana pengawasan yang akuntabel. Keseluruhan sasaran tersebut ditopang oleh terlaksananya perencanaan, pengendalian, pelaporan, pembinaan SDM, serta pelayanan informasi kepada masyarakat secara tepat waktu dan tertib administrasi di lingkungan UPT PSDKP Wilayah III.

Dalam rangka meningkatkan ketaatan dan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP), diperlukan pemahaman mendalam mengenai kondisi umum di wilayah kerja UPT. Pengendalian SDKP Wilayah III. Kondisi tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu kendala dan solusi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT, sebagai berikut:

- Kendala-kendala dan solusi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan:                                                                                                                                                                        1). Kendala-kendala yang ada di UPT. PSDKP Wilayah III:

    - Secara geografis, cakupan wilayah budidaya dan perikanan tangkap hingga 12 mil laut yang luas serta tersebar di berbagai wilayah kabupaten menyebabkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan menjadi kurang efektif.

    - Regulasi, belum adanya ketentuan perizinan yang jelas untuk kegiatan budidaya turut mempersulit pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang berlaku.

    - Masih banyaknya pelaku usaha perikanan yang belum memiliki dokumen Perizinan Berusaha yang lengkap atau bahkan sama sekali belum memiliki izin usaha.

2). Solusi yang dilakukan oleh UPT. PSDKP Wilayah III:

a. 	Perlu dilakukan pembagian zona pengawasan berbasis wilayah dengan menunjuk petugas atau penyuluh lapangan di setiap kecamatan pesisir, sehingga pembinaan dan pengawasan dapat menjangkau seluruh area budidaya maupun perikanan tangkap secara lebih efektif.

b.	Pemerintah daerah perlu mendorong percepatan penyusunan dan penetapan regulasi perizinan yang khusus mengatur kegiatan budidaya perikanan, sehingga pelaku usaha memiliki acuan yang jelas dalam memenuhi persyaratan yang berlaku.

c.	Adapun terkait rendahnya kepatuhan perizinan, perlu dilakukan sosialisasi dan pendampingan secara intensif kepada pelaku usaha perikanan mengenai pentingnya Perizinan Berusaha, disertai dengan kemudahan layanan pengurusan izin melalui pendekatan jemput bola agar seluruh pelaku usaha dapat segera melengkapi dokumen perizinannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, UPT Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Wilayah I, II, dan III menghadapi beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius sebagai dasar dalam perumusan kebijakan dan peningkatan kinerja pengawasan sumber daya kelautan dan Perikanan di Provinsi Riau.