BAB VII

PENUTUP

# BAB V PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- Realisasi Anggaran, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau telah melaksanakan 6 program yang dijabarkan menjadi 18 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan total pagu anggaran APBD sebesar Rp 41.592.440.450,-. Realisasi anggaran yang tercapai sebesar Rp 39.163.191.761,70 atau 94,16% dari total pagu yang dialokasikan, menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang baik.

- Capaian Kinerja Program, dari 6 program yang dilaksanakan, terdapat pencapaian yang beragam:

  - Sektor Perikanan Budidaya mencatatkan capaian terbaik dengan realisasi 100,37% (128.591,84 ton dari target 128.115,02 ton) dengan efisiensi anggaran 98,23%.

  - Pelayanan Administrasi Perkantoran mencapai target 100% dengan realisasi anggaran 93,37%.

  - Perikanan Tangkap mencapai 96,91% (123.848,10 ton dari target 127.800 ton).

  - Produk Olahan Perikanan mencapai 92,32% (15.511,79 ton dari target 16.802,33 ton).

  - Pengelolaan Kawasan Kelautan mencapai 51,54% (144.633,74 Ha dari target 280.624 Ha).

  - Pengawasan Sumber Daya Kelautan tidak terlaksana (0%) akibat pemblokiran anggaran.

- Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 4 sasaran strategis IKU yang ditetapkan:

  - Nilai Tukar Nelayan (NTN) melampaui target dengan realisasi 105,80 dari target 105 (100,76%).

  - Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) mencapai 95,21% dengan realisasi 100,92 dari target 106.

  - Total produksi perikanan mencapai 252.439,95 ton atau 98,64% dari target 255.915,02 ton.

  - Tingkat kepatuhan pelaku usaha mencapai 100% atau 111,23% dari target 89,9%.

  - Tata kelola ruang laut mencapai 11,46% atau 52,09% dari target 22%.

- Realisasi Tugas Pembantuan Realisasi anggaran Tugas Pembantuan sangat rendah, hanya mencapai Rp 9.796.300,00 atau 6,55% dari total pagu                         Rp 149.476.000,00. Hal ini disebabkan oleh pemblokiran anggaran pada seluruh kegiatan satker Tugas Pembantuan sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran belanja Ditjen PDSPKP dan Kementerian Keuangan.

- Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direalisasikan sebesar Rp 725.620.000,00 atau 58,44% dari target Rp 1.241.750.000,00. Beberapa capaian positif meliputi Retribusi Terminal (103,25%), Penjualan Es Balok (100,06%), dan Pemanfaatan Aset Daerah (101,55%), namun penjualan benih ikan hanya mencapai 12,09% dari target.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau menghadapi beberapa permasalahan dan tantangan:

- Belum ditetapkannya 2 kawasan konservasi daerah (Rupat Utara, Bengkalis, Siak, dan Meranti) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebabkan rendahnya capaian pengelolaan kawasan kelautan.

- Perubahan cuaca dan iklim yang tidak menentu mempengaruhi produktivitas perikanan tangkap dan ketersediaan bahan baku untuk pengolahan hasil perikanan.

- Keterbatasan sarana dan prasarana penangkapan ikan yang mengalami kerusakan serta minimnya perawatan menyebabkan penurunan hasil tangkapan.

- Karakteristik UMKM perikanan yang berproduksi berdasarkan permintaan konsumen menyebabkan produksi tidak kontinyu.

- Penurunan ekonomi masyarakat dan bencana banjir mempengaruhi permintaan benih ikan dari UPT Perikanan Budidaya.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau di tahun-tahun mendatang, direkomendasikan:

- Realokasi Anggaran Pengawasan, mengalokasikan kembali anggaran untuk program pengawasan sumber daya kelautan guna memastikan terlaksananya patroli laut secara rutin sebagai upaya penegakan hukum dan pelestarian sumber daya kelautan di wilayah Provinsi Riau.

- Percepatan Penetapan Kawasan Konservasi Mengintensifkan, koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mempercepat proses penetapan kawasan-kawasan konservasi yang masih dalam tahap pencadangan atau proses pengajuan.

- Perbaikan Sarana dan Prasarana, melakukan perbaikan dan pemeliharaan sarana prasarana penangkapan ikan serta memberikan pendampingan kepada nelayan untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap di tengah tantangan perubahan iklim.

- Peningkatan Strategi Pemasaran Memperbaiki strategi pemasaran benih ikan, memperluas jangkauan pemasaran, dan meningkatkan promosi pemanfaatan fasilitas untuk mencapai target PAD yang optimal.

- Penguatan Kapasitas UMKM, memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM perikanan untuk meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produk olahan perikanan.

- Optimalisasi Anggaran, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran melalui perencanaan yang lebih matang dan monitoring yang ketat untuk memastikan seluruh program dapat terlaksana sesuai target yang ditetapkan.

Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bentuk akuntabilitas publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Riau. Meskipun terdapat berbagai tantangan dan kendala, capaian kinerja secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik dengan rata-rata pencapaian mendekati target yang ditetapkan.

Dengan implementasi rekomendasi yang telah dirumuskan dan komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau, diharapkan kinerja di tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat secara signifikan untuk mendukung Visi dan Misi pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku perikanan di Provinsi Riau.